## WBS_Detalhado (ordem etapas)
| 4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [11 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em dias | Conclusão (ENTREGA) | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | [10 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Definição dos objetivos dos dashboards |  | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 100 |  | 1 | Iniciação | NÃO | 1
| 1.2 | Formação da equipe e definição dos papéis |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 100 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 2
| 1.3 | Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.1 e 1.2 | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 3 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 100 |  | 3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 2
| 2.0 | Planejamento | 2.0 |  |  |  | 1ª |  |  | 300 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 12
| 2.1 | Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 1.3 | 2025-08-20 | 2025-08-24 | 4 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 500 |  | 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Desenvolvimento | 8
| 2.2 | Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.1 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 500 |  | 6 | Testes | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 3
| 2.3 | Elaboração do cronograma e metas | 2.2 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 500 |  | 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | Testes | 2
| 2.4 | Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.3 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | 4 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 500 |  | 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Lançamento (Stakeholders internos) | 1
| 3.0 | Design e Prototipagem | 3.0 |  |  |  | 1ª |  |  | 2000
| 3.1 | DESIGN UI | 2.4 |  |  |  | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.2 | Navegação e funcionalidades | 2.4 | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 5 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.3 | Protótipos interativos | 2.4 | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 3 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.4 | DESIGN UX | 3.2 e 3.3 |  |  |  | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.5 | Interface limpa e intuitiva | 3.2 e 3.3 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.6 | Teste de UI / UX | 3.2, 3.3, 3.5 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 4.0 | Desenvolvimento | 4.0 |  |  |  | 1ª e 2ª |  |  | 300
| 4.1 | Modelagem de dados e definição da arquitetura | 3.6 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 7 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 4.2 | Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.1 | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 3 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 4.3 | Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.2 | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 14 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 4.4 | Integração com base de dados | 4.3 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 5.0 | INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES | 5.0 |  |  |  | 1ª |  |  | 4000
| 5.1 | Aplicação de algoritmos de IA/ML | 4.4 | 2025-10-19 | 2025-10-21 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1200
| 5.2 | Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1200
| 5.3 | Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.2 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1200
| 6.0 | Testes | 6.0 |  |  |  | 2ª
| 6.1 | Testes funcionais e de usabilidade | 5.3 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 500
| 6.2 | Testes de responsividade e compatibilidade | 6.1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 500
| 6.3 | Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.2 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 500
| 7.0 | Lançamento (Stakeholders internos) | 7.0 |  |  |  | 2ª |  |  | 1500
| 7.1 | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 6.3 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 7500
| 7.2 | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 6.3 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 6600
. | 7.3 | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 6.3 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 4500
| 8.0 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 8.0 |  |  |  | 2ª |  |  | 18600
| 8.1 | Entrega da primeira versão aos professores | 6.3 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 0
| 8.2 | Ajustes baseados em feedbacks | 8.1 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 0
| 8.3 | Entrega oficial da versão final | 8.2 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 0
| 9.0 | PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL | 9.0 | [6 empty] | 0
| 9.1 | Apresentação do projeto (banner + pitch) | 8.3 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 9.2 | Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.1 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 9.3 | Documentação final do projeto | 9.2 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 10.0 | EXPANSÃO | 10.0 | [6 empty] | 3000
| 10.1 | Análise de expansão de mercado | 9.3 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 1 |  | EQUIPE | Pessoas | 4000
| 10.2 | Desenvolver parcerias | 9.3 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 1 |  | EQUIPE | Pessoas | 2600
| 10.3 | Desenvolver versões de assinatura | 9.3 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 1 |  | EQUIPE | Pessoas | 2300
8900
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 38600
Formulas:
Data Início = [Data Fim, row above]+1
Data Fim = [Data Início]+[Duração em dias]
Data Fim = [Duração em dias]+[Data Início]

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1 | Iniciação | 1 | 1
1.1 | Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
1.2 | Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
1.1 | Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 |  |  | EQUIPE
1.2 | Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 | 1 |  | EQUIPE
1.3 | Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.1 e 1.2 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
2.0 | Planejamento |  | 1 |  | EQUIPE
2.1 | Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 1.3 |  | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
2.2 | Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.1 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
2.3 | Elaboração do cronograma e metas | 2.2 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
2.4 | Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.3 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.0 | Design e Prototipagem
3.1 | DESIGN UI | 2.4 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.2 | Navegação e funcionalidades | 2.4 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.3 | Protótipos interativos | 2.4 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.4 | DESIGN UX | 3.2, 3.3 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.5 | Interface limpa e intuitiva | 3.2, 3.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.6 | Teste de UI / UX | 3.2, 3.3, 3.5 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
4.0 | Desenvolvimento
4.1 | Modelagem de dados e definição da arquitetura | 3.6 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
4.2 | Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.1 | 2 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
4.3 | Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.2 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
4.4 | Integração com base de dados | 4.3 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
5.0 | INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES
5.1 | Aplicação de algoritmos de IA/ML para gerar insights | 4.4 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
5.2 | Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.1 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
5.3 | Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.2 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
6.0 | Testes
6.1 | Testes funcionais e de usabilidade | 5.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
6.2 | Testes de responsividade e compatibilidade | 6.1 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
6.3 | Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.2 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
7.0 | Lançamento (Stakeholders internos)
7.1 | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 6.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
7.2 | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 6.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
7.3 | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 6.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
8.0 | Pós-lançamento (Stakeholders internos)
8.1 | Entrega da primeira versão aos professores | 6.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
8.2 | Ajustes baseados em feedbacks | 8.1 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
8.3 | Entrega oficial da versão final | 8.2 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
9.0 | PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL
9.1 | Apresentação do projeto (banner + pitch) | 8.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
9.2 | Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.1 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
9.3 | Documentação final do projeto | 9.2 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
10.0 | EXPANSÃO
10.1 | Análise de expansão de mercado | 9.3 |  | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
10.2 | Desenvolver parcerias | 9.4 |  | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
10.3 | Desenvolver versões de assinatura | 9.5 |  | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -

## Análise de Stackeholder
Mapa de Avaliação de Stakeholders - SAM | [5 empty] | Matriz de Relatórios Stakeholders – SRM
Stakeholder | Objetivos, Metas, Motivações e Interesses | Poder e Influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia “fina” | Stakeholder | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Ter acesso a relatórios claros, KPIs e insights para apoiar decisões de negócio; experiência intuitiva e responsiva. | Médio (feedback influencia melhorias e ajustes). | Alto, pois são os principais beneficiários e validadores da solução. | Utilizar o sistema, fornecer feedback contínuo. | Envolvimento em testes de usabilidade e validação. | Cliente (Usuários Finais) | KPIs, relatórios customizáveis, facilidade de uso do dashboard. | Resumos claros com indicadores principais. | Demonstrações práticas, dashboards interativos, tutoriais. | Durante testes e validação final. | Workshops, formulários de feedback, demonstrações online.
Product Owner | Garantir que o dashboard atenda às necessidades estratégicas da Cannoli. | Alto, define prioridades, aceita ou rejeita entregas. | Muito alto, direciona o desenvolvimento. | Gerir backlog, priorizar funcionalidades, validar entregas. | Contato frequente com a equipe de desenvolvimento. | Product Owner (Equipe Cannoli/Admins) | KPIs estratégicos, relatórios exportáveis, usabilidade e segurança. | Visão executiva, resultados de negócio. | Relatórios de desempenho, apresentações de status. | A cada entrega (sprint review). | Reuniões online, relatórios PDF/Excel.
Desenvolvedores | Entregar um produto funcional, seguro e inovador dentro do prazo e escopo. | Médio, pois possuem domínio técnico mas seguem prioridades definidas pelo Product Owner. | Alto, responsáveis pela execução. | Implementação de backend, frontend, integrações e testes. | Trabalho colaborativo, reuniões semanais, aplicação de boas práticas. | Desenvolvedores (Equipe de alunos) | Backlog, requisitos técnicos, progresso do sprint. | Detalhes técnicos e de gestão do progresso. | Quadro Kanban, relatórios de sprint, dailys. | Diário/semanal. | Reuniões presenciais/Teams, Trello/Jira.
Time Comercial | Usar dados estratégicos para atrair e fidelizar clientes; melhorar performance de vendas. | Médio, podem solicitar métricas específicas. | Alto, dashboard gera valor direto para decisões comerciais. | Validar indicadores comerciais, sugerir métricas relevantes. | Feedback durante testes e uso. | Time Comercial | Estratégias de vendas, métricas de clientes, potencial de uso do dashboard. | Resumos claros de oportunidades e métricas. | Relatórios de impacto de negócio. | Trimestral. | Reuniões estratégicas, e-mail.
Marketing | Obter relatórios e métricas de engajamento para campanhas mais efetivas. | Médio. | Médio-Alto, pois impacta diretamente a visibilidade da empresa. | Indicar necessidades de métricas de marketing. | Feedback contínuo sobre relatórios de campanhas. | Marketing | Engajamento dos clientes, divulgação da plataforma Cannoli. | Resumo visual de resultados e alcance. | Relatórios de comunicação, métricas de engajamento. | Mensal. | E-mails, apresentações visuais.
UX (User Experience) | Garantir que a interface seja intuitiva, acessível e responsiva. | Médio, influencia na aceitação do sistema. | Alto, experiência ruim pode comprometer o sucesso do projeto. | Prototipagem, testes de usabilidade e ajustes de interface. | Alinhamento constante com desenvolvedores. | UX (User Experience) | Usabilidade da interface, feedback dos usuários. | Feedback detalhado sobre navegação e experiência. | Protótipos, testes de usabilidade, relatórios UX. | Durante design e testes. | Sessões de testes com usuários, relatórios UX.
Equipe de Suporte ao Cliente | Garantir que clientes consigam usar a plataforma sem dificuldades. | Baixo-Médio. | Médio, pois atuam diretamente na satisfação do cliente. | Suporte técnico, registro de problemas e feedback. | Participação em testes e treinamento. | Equipe de Suporte ao Cliente | Demandas dos usuários finais, resolução de problemas. | Relatórios práticos de incidentes e soluções. | Registro de chamados, relatórios de suporte. | Semanal. | Sistema de tickets, reuniões de alinhamento.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alinhar o aplicativo com a visão da empresa e garantir o sucesso financeiro e da marca no mercado. | Muito alto, patrocinadores e tomadores de decisão. | Muito alto, aprovam e validam a entrega final. | Aprovação de recursos, validação estratégica. | Reuniões de acompanhamento e entrega de relatórios. | Gerência Executiva / Alta Administração | Visão estratégica, impacto nos negócios, ROI. | Relatórios executivos, visão macro. | Apresentações de resultados, relatórios consolidados. | Em marcos principais (validações e entrega final). | Reuniões executivas, relatórios em PDF.

## Diagrama de Seta
Projeto para construir um SISTEMA | [7 empty] | Diagrama de seta
Atividade fantasma
Quantos Dias dura o projeto?
Dias
Desenvolvimento APP | Atividade | Dependência | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 |  | 2
Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 |  | 1 | Dias 34: 4.2; Dias 37: 4.3; Dias 60: 7.3
Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.3 | 1.1 e 1.2 | 3 | Dias 59: 7.2; Dias 61: 8.1
Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 2.1 | 1.3 | 4 | Dias 58: 7.1; Dias 62: 8.2
Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.2 | 2.1 | 3 | Dias 13: 2.3; Dias 24: 3.5; Dias 26: 3.6; Dias 27: 4.1; Dias 57: 6.3; Dias 63: 8.3; Dias 64: 9.1; Dias 65: 9.2; Dias 66: 9.3
Elaboração do cronograma e metas | 2.3 | 2.2 | 1 | Dias 6: 2.1; Dias 10: 2.2; Dias 14: 2.4; Dias 19: 3.2; Dias 54: 5.3; Dias 55: 6.1; Dias 56: 6.2
Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.4 | 2.3 | 4 | Dias 1: 1.1; Dias 20: 3.3; Dias 53: 5.2
Navegação e funcionalidades | 3.2 | 2.4 | 5 | Dias 3: 1.3; Dias 52: 5.1
Protótipos interativos | 3.3 | 2.4 | 3 | Dias 1: 1.2; Dias 50: 4.4
Interface limpa e intuitiva | 3.5 | 3.2 e 3.3 | 2
Teste de UI / UX | 3.6 | 3.2, 3.3, 3.5 | 1
Modelagem de dados e definição da arquitetura | 4.1 | 3.6 | 7
Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.2 | 4.1 | 3
Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.3 | 4.2 | 14 | Dias 1: Quantos dias dura o Projeto? 46; Dias 6: 67
Integração com base de dados | 4.4 | 4.3 | 1 | Dias 1: Quais as atividades não podem atrasar? A, B, D, F,G --> caminho crítico; Dias 8: 2.3 / 3.6 /4.2 / 6.1 / 8.1 / 8.3 / 9.3
Aplicação de algoritmos de IA/ML | 5.1 | 4.4 | 2 | bar: Dias 1 to Dias 13
Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.2 | 5.1 | 1
Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.3 | 5.2 | 1
Testes funcionais e de usabilidade | 6.1 | 5.3 | 1
Testes de responsividade e compatibilidade | 6.2 | 6.1 | 1
Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.3 | 6.2 | 1
Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos | 7.1 | 6.3 | 1
Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.2 | 6.3 | 1
Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.3 | 6.3 | 1
Entrega da primeira versão aos professores | 8.1 | 6.3 | 1
Ajustes baseados em feedbacks | 8.2 | 8.1 | 1
Entrega oficial da versão final | 8.3 | 8.2 | 1
Apresentação do projeto (banner + pitch) | 9.1 | 8.3 | 1
Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.2 | 9.1 | 1
Documentação final do projeto | 9.3 | 9.2 | 1

## Diagrama de rede-precedência
Projeto para construir uma casa |  |  |  |  | PDI -Primeiro dia de início |  | UDI - Último dia de início | [13 empty] | Diagrama de seta
[5 empty] | PDT - Primeito dia de término |  | UDT - Último dia de término | [14 empty] | Atividade fantasma
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  | FL-Folgas Livres
[5 empty] | FT-Folgas totais |  |  |  | 0 | É o caminho crítico
Descrição | Atividade | Dependência | Duração
Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 |  | 2 | Legenda do NÓ
Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 |  | 1 | modelo
Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.3 | 1.1 e 1.2 | 3 | atividade | duração
Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 2.1 | 1.3 | 4 | PDI | PDT
Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.2 | 2.1 | 3 | UDI | UDT
Elaboração do cronograma e metas | 2.3 | 2.2 | 1 | FL | FT
Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.4 | 2.3 | 4
Navegação e funcionalidades | 3.2 | 2.4 | 5
Protótipos interativos | 3.3 | 2.4 | 3
Interface limpa e intuitiva | 3.5 | 3.2 e 3.3 | 2
Teste de UI / UX | 3.6 | 3.2, 3.3, 3.5 | 1
Modelagem de dados e definição da arquitetura | 4.1 | 3.6 | 7
Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.2 | 4.1 | 3
Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.3 | 4.2 | 14
Integração com base de dados | 4.4 | 4.3 | 1 | 1.1 | 2 | [11 empty] | 3.2 | 5
Aplicação de algoritmos de IA/ML | 5.1 | 4.4 | 2 | 0 | 2 | [11 empty] | 17 | 22
Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.2 | 5.1 | 1 | 0 | 2 | [11 empty] | 17 | 22
Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.3 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 2.1 | 4 |  | 2.2 | 3 | 2.3 | 1 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 2 |  | 3.6 | 1 | 4.1 | 7 | 4.2 | 3 | 4.3 | 14 | 4.4 | 1 | 5.1 | 2 | 5.2 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 1 | 6.1 | 1 | 6.2 | 1 | 6.3 | 1 | 7.1 | 1 | 7.2 | 1 | 7.3 | 1 | 8.1 | 1 | 8.2 | 1 | 8.3 | 1 | 9.1 | 1 | 9.2 | 1 | 9.3 | 1
Testes funcionais e de usabilidade | 6.1 | 5.3 | 1 |  |  | 2 | 5 | 5 | 9 |  | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 |  |  | 22 | 24 |  | 24 | 25 | 25 | 32 | 32 | 35 | 35 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67
Testes de responsividade e compatibilidade | 6.2 | 6.1 | 1 |  |  | 2 | 5 | 5 | 9 |  | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 |  |  | 22 | 24 |  | 24 | 25 | 25 | 32 | 32 | 35 | 35 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67
Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.3 | 6.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 17 | 20
Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.2 | 6.3 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 19 | 22
Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.3 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 | 2
Entrega da primeira versão aos professores | 8.1 | 6.3 | 1
Ajustes baseados em feedbacks | 8.2 | 8.1 | 1
Entrega oficial da versão final | 8.3 | 8.2 | 1
Apresentação do projeto (banner + pitch) | 9.1 | 8.3 | 1
Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.2 | 9.1 | 1
Documentação final do projeto | 9.3 | 9.2 | 1

## Gestão de Custo
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | CANNOLI DATAVISION]
| 1 | Instruções |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Paramêtros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
|  | Fonte | https://escritoriodeprojetos.com.br/download/previsoes-do-orcamento/
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1 | 2023-10-17
2 | 2023-10-18
Instruções
Ref. | Aba | Respons | Passos
0 | Param | PMO | Entre com o Custo do Capital
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador)
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher na coluna B o nome de cada Gasto (B7, B10, ...). No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna C - Tipos de gastos comuns em projetos
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos gastos (C7, C10, ...)
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos gastos por ano (D9..M21), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (D8..M20) para todos os gastos
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Preenche na coluna B o nome dos custos (B29, B30)
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos custos (C29, C30)
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos custos por ano (D27..M31)
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Entre com o valor realizado mês a mês. Caso não necessitar registrar os detalhes, pode incluir o valor total na linha 39 [Investimento total]
9
10
11
12
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Orçado
Identificação do Projeto |  | Mês
Nome do Projeto | Cannoli DataVision |  | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 2025-11-25 | TOTAL
Patrocinador | Faculdade FECAP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Investimento inicial Total |  | 0 | R$6000,00 | R$ 14.000,00 | R$10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$38.000,00
Investimento Acumulado | 0 | 0 | R$6.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 38.000,00
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento.
Iniciação | Gasto referente ao start do projeto, desde o estudo, mapeamento de funcionalidade e formação de time | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
| Taxa de crescimento de investimento de 0% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 0%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, como plano de exercicio e requisitos, mapas de academias e parques e afins. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000
| Taxa de crescimento de investimento de 33% ao mês MOM |  |  | 100% | 0% | 0%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência, ou seja, UX. | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 300
| Taxa de crescimento de investimento de 660% ao mês MOM |  |  | 200% | 0% | 0%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 0 | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | 4000
| Taxa de crescimento de investimento de 0% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 0%
INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES | Foco na segurança e integração da plataforma. | 0 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 3100
| Taxa de crescimento de investimento de 66% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 200%
Teste | Verificar as funcionalidades, realizar testes e possíveis correções | 0 | 0 | 500 | 250 | 750 | 1500
| Taxa de crescimento de investimento de 18% ao mês MOM |  |  | 44% | 0% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange aos stakeholders | 0 | 3300 | 6800 | 2500 | 3500 | 16000
| Taxa de crescimento de investimento de 0% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 0%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange o pós lançamento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 60%
PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL | Todo processo de marketing e divulgação. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 3000
| Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 0% | 0%
Expansão | Feedback e adapção | 0 | 0 | 4000 | 2050 | 2300 | 8350
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 42400
Payback |  | 0
ROI |  | -14%

## Realizado
Mês
Nome do Projeto | Cannoli DataVision |  | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | TOTAL
Patrocinador | Faculdade FECAP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Investimento Total |  |  | 6350 | 15300 | 11350 | 9400 | 42400
Investimento Acumulado |  |  | 6350 | 21650 | 33000 | 42400
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Iniciação | Gasto referente a Definição dos objetivos dos dashboards, Formação da equipe e definição dos papéis e Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, como plano de exercicio e requisitos, mapas de academias e parques e afins. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência, ou seja, UX. | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 300
|  |  |  | 200% | 0% | 0%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 0 | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | 4000
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES | Foco na segurança e integração da plataforma. | 0 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 3600
|  |  |  | 0% | 0% | 200%
Testes | Verificar as funcionalidades, realizar testes e possíveis correções | 0 | 0 | 500 | 250 | 750 | 1500
|  |  |  | 52% | 0% | 0%
Lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange aos stakeholders | 0 | 2950 | 7500 | 3300 | 4500 | 18250
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange o pós lançamento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 100%
PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL | Todo processo de apresentação final. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Expansão | Feedback e adapção | 0 | 0 | 4000 | 2600 | 2300 | 8900
Note on C9: ====== ID#AAABtHHUXdY Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C11: ====== ID#AAABtHHUXdk Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C13: ====== ID#AAABtHHUXdI Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C15: ====== ID#AAABtHHUXds Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C17: ====== ID#AAABtHHUXdo Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C19: ====== ID#AAABtHHUXdM Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C21: ====== ID#AAABtHHUXdQ Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C23: ====== ID#AAABtHHUXdg Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C25: ====== ID#AAABtHHUXdc Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C27: ====== ID#AAABtHHUXdU Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Gráfico -Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 6000 | 6350 | 6000 | 6350 | 350 | 6%
2 | 14000 | 15300 | 20000 | 21650 | 1650 | 8%
3 | 10000 | 11350 | 30000 | 33300 | 3000 | 10%
4 | 8000 | 9400 | 38000 | 42400 | 2400 | 12%
Total | 38000 | 42400
Saldo Final | -4400

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | Cannoli DataVision
Mês de início | 2025-08-22
Patrocinador | FECAP

## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Cannoli DataVision
Gerente Responsável |  | Matheus Antero
Data da avaliação |  | dd/mm/aaaa
Histórico da avaliação de riscos
dd/mm/aaaa | Comentário

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Cannoli DataVision
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Recursos (Pessoas) | Técnico | Como resultado da equipe ser composta por alunos | Pode ocorrer dificuldade técnica ou indisponibilidade de tempo | O que acarretaria atraso nas Sprints e bugs no produto final | EQUIPE | Mitigar | Realizar workshops técnicos curtos sobre IA e LGPD antes das fases. | Ter um mentor técnico de sobreaviso para ajudar a equipe. | Queda na moral da equipe; Dependência excessiva do mentor. | 0.04 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Escopo | Negócio | Como resultado de solicitações de novas funcionalidades pelos stakeholders | Pode ocorrer aumento do escopo do projeto (scope creep) | O que acarretaria atraso no cronograma e estouro do orçamento | EQUIPE | Evitar | Definir um processo formal de "Congelamento de Escopo" | Negociar com o P.O. a troca de funcionalidades (nova por antiga). | Insatisfação do stakeholder que teve a funcionalidade trocada. | 0.08
R03 | Custo | Financeiro | Como resultado de um planejamento de custos subestimado | Pode ocorrer que o custo real continue maior que o orçado | O que acarretaria falta de verba para as fases finais | EQUIPE | Aceitar (Ativo) | Criar uma reserva de contingência de 10% sobre o custo restante. | Apresentar o desvio ao patrocinador (FECAP) com plano de ação. | Aumento da burocracia e monitoramento pelo patrocinador (FECAP). | 0.16
R04 | Técnico (IA/ML) | Técnico | Como resultado da alta complexidade dos algoritmos de IA/ML | Pode ocorrer que as funcionalidades de alertas e simulação não funcionem | O que acarretaria o comprometimento da principal entrega de valor (IA) | EQUIPE | Mitigar | Realizar uma Prova de Conceito (PoC) dos algoritmos antes da fase 5. | Usar uma biblioteca de IA mais simples ou reduzir o escopo da simulação. | Perda de valor percebido do produto final (ser visto como "menos inovador"). | 0.08
R05 | Técnico (LGPD) | Legal | Como resultado da implementação incorreta dos testes de privacidade (LGPD) | Pode ocorrer que o aplicativo não esteja em conformidade com a LGPD | O que acarretaria risco legal para a Cannoli/FECAP e rejeição dos usuários | EQUIPE | Mitigar | Criar um checklist de verificação de LGPD | Contratar uma consultoria jurídica rápida para validar os pontos de coleta. | Novos atrasos técnicos devido a mudanças de arquitetura exigidas pela consultoria. | 0.01
R06 | Externo (Lojas App) | Técnico | Como resultado do aplicativo não atender às diretrizes da Apple ou Google | Pode ocorrer a rejeição do aplicativo nas lojas (App Store / Google Play) | O que acarretaria um atraso significativo no Lançamento e na entrega final | EQUIPE | Transferir / Mitigar | Ler as diretrizes de submissão | Submeter o dash o mais cedo possível, prevendo tempo para re-submissão. | Risco de perder a data da Apresentação Final | 0.02
R07 | Stakeholders | Negócio | Como resultado da versão entregue aos professores não atender às expectativas | Pode ocorrer um volume muito alto de pedidos de ajustes | O que acarretaria atraso na entrega oficial da versão final | EQUIPE | Mitigar | Realizar uma "pré-validação" com um grupo menor de professores. | Alocar 3 dias no cronograma (buffer) para ajustes pós-feedback. | Introdução de novos bugs (regressão) ao fazer ajustes apressados. | 0.04
R08 | Cronograma | Gerenciamento | Como resultado de atrasos acumulados nas fases de Desenvolvimento e Integração | Pode ocorrer a compressão do cronograma das fases seguintes (Testes, Lançamento) | O que acarretaria redução da qualidade dos testes e falha na data da Apresentação | EQUIPE | Mitigar | Monitorar semanalmente o "caminho crítico" do projeto. | Reduzir o escopo de funcionalidades não-essenciais da fase "Expansão". | Redução do caso de negócio (business case) do projeto. | 0.02
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
Cannoli DataVision
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da equipe ser composta por alunos | Pode ocorrer dificuldade técnica ou indisponibilidade de tempo | O que acarretaria atraso nas Sprints e bugs no produto final | EQUIPE | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.04 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 20% | 17% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de solicitações de novas funcionalidades pelos stakeholders | Pode ocorrer aumento do escopo do projeto (scope creep) | O que acarretaria atraso no cronograma e estouro do orçamento | EQUIPE | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 50% | 34%
R03 | Como resultado de um planejamento de custos subestimado | Pode ocorrer que o custo real continue maior que o orçado | O que acarretaria falta de verba para as fases finais | EQUIPE | Muito Alta - 0,8 | Entre 20% e 40% - 1,40 | Menor que 5% - 2,05 | 2.87 | Moderada - 0,20 | 0.16 |  | 80% | 10%
R04 | Como resultado da alta complexidade dos algoritmos de IA/ML | Pode ocorrer que as funcionalidades de alertas e simulação não funcionem | O que acarretaria o comprometimento da principal entrega de valor (IA) | EQUIPE | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 40% | 34%
R05 | Como resultado da implementação incorreta dos testes de privacidade (LGPD) | Pode ocorrer que o aplicativo não esteja em conformidade com a LGPD | O que acarretaria risco legal para a Cannoli/FECAP e rejeição dos usuários | EQUIPE | Baixa - 0,1 | Entre 5% e 10% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.01 |  | 30% | 17%
R06 | Como resultado do aplicativo não atender às diretrizes da Apple ou Google | Pode ocorrer a rejeição do aplicativo nas lojas (App Store / Google Play) | O que acarretaria um atraso significativo no Lançamento e na entrega final | EQUIPE | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,05 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.205 | Baixa - 0,10 | 0.02 |  | 15% | 24%
R07 | Como resultado da versão entregue aos professores não atender às expectativas | Pode ocorrer um volume muito alto de pedidos de ajustes | O que acarretaria atraso na entrega oficial da versão final | EQUIPE | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.04 |  | 20% | 17%
R08 | Como resultado de atrasos acumulados nas fases de Desenvolvimento e Integração | Pode ocorrer a compressão do cronograma das fases seguintes (Testes, Lançamento) | O que acarretaria redução da qualidade dos testes e falha na data da Apresentação | EQUIPE | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.02 |  | 30% | 24%
R09 | [11 empty] | 0% | 0%
R10 | [11 empty] | 0% | 0%
R11 | [11 empty] | 0% | 0%
R12 | [11 empty] | 0% | 0%
R13 | [11 empty] | 0% | 0%
R14 | [11 empty] | 0% | 0%
R15 | [11 empty] | 0% | 0%
R16 | [11 empty] | 0% | 0%
R17 | [11 empty] | 0% | 0%
R18 | [11 empty] | 0% | 0%
R19 | [11 empty] | 0% | 0%
R20 | [11 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Cannoli DataVision
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da equipe ser composta por alunos | Pode ocorrer dificuldade técnica ou indisponibilidade de tempo | O que acarretaria atraso nas Sprints e bugs no produto final | EQUIPE | Atraso no projeto e aumento nos custos | 2000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Realizar workshops técnicos curtos sobre IA e LGPD antes das fases. | Ter um mentor técnico de sobreaviso para ajudar a equipe. | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de solicitações de novas funcionalidades pelos stakeholders | Pode ocorrer aumento do escopo do projeto (scope creep) | O que acarretaria atraso no cronograma e estouro do orçamento | EQUIPE |  | 5000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Definir um processo formal de "Congelamento de Escopo" | Negociar com o P.O. a troca de funcionalidades (nova por antiga).
R03 | Como resultado de um planejamento de custos subestimado | Pode ocorrer que o custo real continue maior que o orçado | O que acarretaria falta de verba para as fases finais | EQUIPE |  | 8000 | 3 | Dias de atraso na implantação | Criar uma reserva de contingência de 10% sobre o custo restante. | Apresentar o desvio ao patrocinador (FECAP) com plano de ação.
R04 | Como resultado da alta complexidade dos algoritmos de IA/ML | Pode ocorrer que as funcionalidades de alertas e simulação não funcionem | O que acarretaria o comprometimento da principal entrega de valor (IA) | EQUIPE |  | 4000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Realizar uma Prova de Conceito (PoC) dos algoritmos antes da fase 5. | Usar uma biblioteca de IA mais simples ou reduzir o escopo da simulação.
R05 | Como resultado da implementação incorreta dos testes de privacidade (LGPD) | Pode ocorrer que o aplicativo não esteja em conformidade com a LGPD | O que acarretaria risco legal para a Cannoli/FECAP e rejeição dos usuários | EQUIPE |  | 3000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Criar um checklist de verificação de LGPD | Contratar uma consultoria jurídica rápida para validar os pontos de coleta.
R06 | Como resultado do aplicativo não atender às diretrizes da Apple ou Google | Pode ocorrer a rejeição do aplicativo nas lojas (App Store / Google Play) | O que acarretaria um atraso significativo no Lançamento e na entrega final | EQUIPE |  | 1500 | 7 | Dias de atraso na implantação | Ler as diretrizes de submissão | Submeter o dash o mais cedo possível, prevendo tempo para re-submissão.
R07 | Como resultado da versão entregue aos professores não atender às expectativas | Pode ocorrer um volume muito alto de pedidos de ajustes | O que acarretaria atraso na entrega oficial da versão final | EQUIPE |  | 2000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Realizar uma "pré-validação" com um grupo menor de professores. | Alocar 3 dias no cronograma (buffer) para ajustes pós-feedback.
R08 | Como resultado de atrasos acumulados nas fases de Desenvolvimento e Integração | Pode ocorrer a compressão do cronograma das fases seguintes (Testes, Lançamento) | O que acarretaria redução da qualidade dos testes e falha na data da Apresentação | EQUIPE |  | 3000 | 7 | Dias de atraso na implantação | Monitorar semanalmente o "caminho crítico" do projeto. | Reduzir o escopo de funcionalidades não-essenciais da fase "Expansão".
R09 | [8 empty] | 0 | 0
R10 | [8 empty] | 0 | 0
R11 | [8 empty] | 0 | 0
R12 | [8 empty] | 0 | 0
R13 | [8 empty] | 0 | 0
R14 | [8 empty] | 0 | 0
R15 | [8 empty] | 0 | 0
R16 | [8 empty] | 0 | 0
R17 | [8 empty] | 0 | 0
R18 | [8 empty] | 0 | 0
R19 | [8 empty] | 0 | 0
R20 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Histórico de evolução(não)
Não precisa preencher, pois o projeto não será acompanhado.
Versão | Autor | Id Risco | Categoria | Data | Situação anterior | Situação Atual | Motivo
1 |  | R01 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.32 | Levantamento inicial
1 |  | R02 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R03 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R04 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R05 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R06 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R07 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R08 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R09 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R10 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R11 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R12 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R13 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Cliente (Usuários Finais) | Alta — busca facilidade de uso, acesso rápido aos indicadores e confiabilidade dos dados apresentados pelo dashboard. | Médio — influencia o sucesso do produto através do uso contínuo e feedback sobre funcionalidades e usabilidade. | Realizar testes de usabilidade, enviar feedbacks sobre desempenho e experiência, e validar a clareza das métricas exibidas no dashboard. | Data: 10/11/2025 Projeto: Cannoli DataVision | [7 empty] | Página: 01/01
Product Owner | Muito alto — interessado na entrega do produto conforme os objetivos estratégicos e de valor ao negócio. | Alto — define prioridades de desenvolvimento e aprova entregas de cada sprint. | Gerenciar backlog, definir prioridades técnicas e funcionais, acompanhar entregas e garantir alinhamento com a visão do projeto.
Desenvolvedores | Alto — interessados na qualidade técnica e desempenho do sistema. | Alto — responsáveis pela arquitetura, integração de IA e funcionamento do dashboard. | Implementar código, realizar integrações de API e machine learning, otimizar desempenho e corrigir falhas reportadas. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
Time Comercial | Médio — visa o posicionamento do produto e sua atratividade de mercado. | Médio — influencia a percepção externa e o sucesso de apresentação do produto. | Produzir materiais de divulgação, apoiar nas apresentações e garantir a coerência entre produto e comunicação visual. | STK-001 | Kick-off Meeting | Apresentação do Cannoli DataVision, objetivos estratégicos, definição de metas e coleta inicial de requisitos funcionais. | Reunião | Matheus Antero (Gerente de Projeto) | Sala de Conferências Virtual | Sala de aula na Fecap | Início do projeto |  | Alinhamento das expectativas e escopo do projeto. | Após a primeira semana | Documento de requisitos consolidado e validado.
Marketing | Médio — busca promover o sistema e fortalecer a marca Cannoli DataVision. | Médio — molda a imagem e a reputação do produto no mercado. | Planejar campanhas, criar conteúdo estratégico e acompanhar métricas de engajamento digital. | STK-002 | Planejamento de Sprint | Priorização de tarefas, backlog de funcionalidades e definição de entregas para a próxima iteração. | Reunião | João Vitor Cenedeze (Analista de Dados) | Scrum Board Online | Product Owner | Quinzenal |  | Feedback sobre estimativas e capacidade da sprint. | Após o fechamento da sprint | Replanejamento conforme progresso técnico e bloqueios.
UX (User Experience) | Alto — foca na satisfação e experiência do usuário final com o sistema. | Médio — influência direta na retenção de usuários e percepção de valor do dashboard. | Projetar interfaces intuitivas, revisar fluxos de navegação e aplicar melhorias contínuas com base em testes A/B e feedbacks. | STK-003 | Daily Meeting | Acompanhamento diário do progresso, identificação de impedimentos e sincronização entre as áreas de backend, design e IA. | Reunião | Matheus Antero (Gerente de Projeto) | Microsoft Teams | Desenvolvedores | Diariamente |  | Atualização do status e dos bloqueios da equipe. | Durante as reuniões diárias | Ações rápidas para remover impedimentos.
Equipe de Suporte ao Cliente | Médio — busca oferecer atendimento eficiente e suporte técnico pós-lançamento. | Baixo — atua de forma operacional, mas impacta na fidelização e satisfação dos clientes. | Coletar feedbacks, resolver problemas reportados, registrar incidentes e sugerir melhorias para próximas versões. | STK-004 | Revisão Técnica de Segurança | Verificação dos protocolos de segurança, criptografia e LGPD no sistema. | Reunião Técnica | Diogo Bandeira (Cybersegurança) | Google Meet | Membros da equipe comercial | A cada 3 semanas |  | Relatório de vulnerabilidades e plano de correção. | Após cada revisão | Garantia de segurança e conformidade de dados.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alto — interessada no sucesso geral do projeto e na consolidação institucional. | Muito alto — define recursos, cronogramas e metas estratégicas. | Aprovar orçamentos, acompanhar resultados, validar entregas e definir diretrizes de continuidade e expansão da plataforma. | STK-005 | Alinhamento Comercial | Avaliação do posicionamento do dashboard e definição de estratégias de apresentação para investidores e clientes. | Reunião | Felipe de Castro (Designer / Comercial) | Google Meet | Membros da equipe de marketing | Mensalmente |  | Feedback sobre clareza visual e atratividade da apresentação. | Após cada reunião | Atualização de materiais de divulgação e pitch.
|  |  |  | STK-006 | Testes de UX e Usabilidade | Validação das interfaces, fluxos de navegação e protótipos com base em feedback real de usuários simulados. | Sessão Técnica | Felipe de Castro (UX Design) | Laboratório de Usabilidade | Membros da equipe de UX | Semanalmente |  | Relato de melhorias e ajustes visuais. | Após cada sessão | Iteração contínua no layout e experiência.
|  |  |  | STK-007 | Análise de Dados e IA | Apresentação de relatórios gerados pelos modelos de Machine Learning e indicadores preditivos. | Reunião Técnica | João Vitor Cenedeze (Analista de Dados) | Sala de Dados | Membros da equipe de suporte ao cliente | Semanalmente |  | Feedback sobre performance e acurácia dos modelos. | Após cada entrega | Otimização dos modelos e novas métricas de IA.
|  |  |  | STK-008 | Revisão Estratégica e Encerramento de Sprint | Revisão dos resultados, comparação com metas e planejamento de melhorias contínuas. | Reunião | Matheus Antero (Gerente de Projeto) | Sala de Reuniões FECAP | Membros da alta administração, como Diretores e Gerentes. | No final do projeto |  | Avaliação de desempenho geral e metas atingidas. | Após cada reunião | Ajustes estratégicos para a próxima fase.
[5 empty] | Gerente do projeto: Matheus Antero |  | Elaborado por: Cannoli DataVision |  |  |  | Aprovado por: FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatórios executivos e operacionais: usados para documentação técnica e tomada de decisão. Reuniões e workshops: fortalecem o alinhamento da equipe e garantem atualização contínua. Dashboards e painéis digitais: promovem transparência, controle de métricas e acompanhamento em tempo real. Canais internos (Intranet, Drive, e-mail corporativo): centralizam e armazenam as comunicações oficiais do projeto.

## Mapa Competência - Equipe
Perfil de Qualificação |  |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento | [5 empty] | Cannoli DataVision
2 | Participou de treinamento |  |  | Revisado em Nov/2025
5 | Domínio básico |  |  | Aplicativo: Cannoli DataVision
8 | Experiência prática |  |  | Responsável: Matheus Antero
10 | Especialista |  |  | Habilitação
|  |  | Pessoa | metodologias ágeis | indicadores de desempenho (OKRs/KPIs). | comunicação clara | APIs RESTful | bancos de dados | clean code | versionamento de código | criar dashboards com streamlit | bibliotecas gráficas (Plotly, Matplotlib, Seaborn) | cloud | modelos conceituais e lógicos (DER) | estatística descritiva e inferencial | regressão linear para validação de resultados | treinamentos de modelos de ML (scikit-learn) | limpeza de dados (tratamento, encoding, normalização). | wireframes e protótipos | princípios de UX/UI | criptografia e hashing | controles de acesso e autenticação segura (JWT, OAuth) | conformidade com a LGPD e boas práticas OWASP.
|  | Matheus Antero |  | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5
|  | João Vitor Cenedeze |  | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5
|  | Diogo Bandeia |  | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10
|  | Felipe de Castro |  | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10
Modelo de registro de treinamento no local de trabalho.

## Mapa de Responsabilidade
6. Matriz de Responsabilidade
Equipe do Projeto
Ref | Etapas – Atividades | GP | A | EC | D
1.1 | Definição dos objetivos dos dashboards | R / A | P | P | P
1.2 | Formação da equipe e definição dos papéis | R / A | P | P | P
1.3 | Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | A | R | C | I
2.1 | Análise de necessidades da Cannoli e clientes | A | R | C | I
2.2 | Definição de requisitos funcionais e não funcionais | A | R | C | I
2.3 | Elaboração do cronograma e metas | A | R | C | I
2.4 | Identificação de riscos e plano de mitigação | A | R | C | I
3.2 | Navegação e funcionalidades | A | R | C | I
3.3 | Protótipos interativos | A | R | C | P
3.5 | Interface limpa e intuitiva | A | R | C | P
3.6 | Teste de UI / UX | A | R | C | P
4.1 | Modelagem de dados e definição da arquitetura | A | I | R | C
4.2 | Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | C / A | I | R | C
4.3 | Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | C / A | I | R | C
4.4 | Integração com base de dados | C / A | I | R | C | EQUIPE DO PROJETO
5.1 | Aplicação de algoritmos de IA/ML | C / A | I | R | C | Matheus Antero | Gerente de Projeto
5.2 | Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | C / A | P | R | C | João Vitor Cenedeze | Analista
5.3 | Simulação de campanhas e cenários de uso | C / A | P | R | C | Diogo Bandeira | Especialista em Cybersegurança
6.1 | Testes funcionais e de usabilidade | C / A | P | R | C | Felipe de Castro e Lima | Designer
6.2 | Testes de responsividade e compatibilidade | C / A | C | I | R | Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado)
6.3 | Testes de segurança e privacidade (LGPD) | C / A | C | I | R
7.1 | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | C / A | C | I | R | R - Responsável pela Execução
7.2 | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | C / A | C | I | R | A - Aprovação
7.3 | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | C / A | C | I | R | C - Consultado
8.1 | Entrega da primeira versão aos professores | C / A | C | I | R | I - Informado
8.2 | Ajustes baseados em feedbacks | C / A | C | P | R | P - Participante
8.3 | Entrega oficial da versão final | C / A | C | P | R
9.1 | Apresentação do projeto (banner + pitch) | C / A | C | P | R
9.2 | Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | C / A | C | I | R
9.3 | Documentação final do projeto | C / A | C | I | R

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250