## WBS_Detalhado (ordem etapas)
| 4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [11 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em dias | Conclusão (ENTREGA) | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | [10 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Definição dos objetivos dos dashboards |  | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 100 |  | 1 | Iniciação | NÃO | 1
| 1.2 | Formação da equipe e definição dos papéis |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 100 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 2
| 1.3 | Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.1 e 1.2 | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 3 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 100 |  | 3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 2
| 2.0 | Planejamento | 2.0 |  |  |  | 1ª |  |  | 300 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 12
| 2.1 | Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 1.3 | 2025-08-20 | 2025-08-24 | 4 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 500 |  | 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Desenvolvimento | 8
| 2.2 | Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.1 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 500 |  | 6 | Testes | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 3
| 2.3 | Elaboração do cronograma e metas | 2.2 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 500 |  | 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | Testes | 2
| 2.4 | Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.3 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | 4 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 500 |  | 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Lançamento (Stakeholders internos) | 1
| 3.0 | Design e Prototipagem | 3.0 |  |  |  | 1ª |  |  | 2000
| 3.1 | DESIGN UI | 2.4 |  |  |  | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.2 | Navegação e funcionalidades | 2.4 | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 5 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.3 | Protótipos interativos | 2.4 | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 3 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.4 | DESIGN UX | 3.2 e 3.3 |  |  |  | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.5 | Interface limpa e intuitiva | 3.2 e 3.3 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.6 | Teste de UI / UX | 3.2, 3.3, 3.5 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 4.0 | Desenvolvimento | 4.0 |  |  |  | 1ª e 2ª |  |  | 300
| 4.1 | Modelagem de dados e definição da arquitetura | 3.6 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 7 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 4.2 | Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.1 | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 3 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 4.3 | Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.2 | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 14 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 4.4 | Integração com base de dados | 4.3 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 5.0 | INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES | 5.0 |  |  |  | 1ª |  |  | 4000
| 5.1 | Aplicação de algoritmos de IA/ML | 4.4 | 2025-10-19 | 2025-10-21 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1200
| 5.2 | Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1200
| 5.3 | Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.2 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1200
| 6.0 | Testes | 6.0 |  |  |  | 2ª |  |  | 3600
| 6.1 | Testes funcionais e de usabilidade | 5.3 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 500
| 6.2 | Testes de responsividade e compatibilidade | 6.1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 500
| 6.3 | Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.2 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 500
| 7.0 | Lançamento (Stakeholders internos) | 7.0 |  |  |  | 2ª |  |  | 1500
| 7.1 | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 6.3 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 7500
| 7.2 | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 6.3 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 6600
. | 7.3 | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 6.3 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 4500
| 8.0 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 8.0 |  |  |  | 2ª |  |  | 18600
| 8.1 | Entrega da primeira versão aos professores | 6.3 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 0
| 8.2 | Ajustes baseados em feedbacks | 8.1 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 0
| 8.3 | Entrega oficial da versão final | 8.2 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 0
| 9.0 | PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL | 9.0 | [6 empty] | 0
| 9.1 | Apresentação do projeto (banner + pitch) | 8.3 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 9.2 | Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.1 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 9.3 | Documentação final do projeto | 9.2 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 10.0 | EXPANSÃO | 10.0 | [6 empty] | 3000
| 10.1 | Análise de expansão de mercado | 9.3 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 1 |  | EQUIPE | Pessoas | 4000
| 10.2 | Desenvolver parcerias | 9.3 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 1 |  | EQUIPE | Pessoas | 2600
| 10.3 | Desenvolver versões de assinatura | 9.3 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 1 |  | EQUIPE | Pessoas | 2300
8900
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 42200
Formulas:
Data Início = [Data Fim, row above]+1
Data Fim = [Data Início]+[Duração em dias]
Data Fim = [Duração em dias]+[Data Início]

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1 | Iniciação | 1 | 1
1.1 | Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
1.2 | Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
1.1 | Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 |  |  | EQUIPE
1.2 | Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 | 1 |  | EQUIPE
1.3 | Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.1 e 1.2 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
2.0 | Planejamento |  | 1 |  | EQUIPE
2.1 | Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 1.3 |  | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
2.2 | Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.1 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
2.3 | Elaboração do cronograma e metas | 2.2 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
2.4 | Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.3 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.0 | Design e Prototipagem
3.1 | DESIGN UI | 2.4 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.2 | Navegação e funcionalidades | 2.4 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.3 | Protótipos interativos | 2.4 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.4 | DESIGN UX | 3.2, 3.3 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.5 | Interface limpa e intuitiva | 3.2, 3.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.6 | Teste de UI / UX | 3.2, 3.3, 3.5 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
4.0 | Desenvolvimento
4.1 | Modelagem de dados e definição da arquitetura | 3.6 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
4.2 | Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.1 | 2 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
4.3 | Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.2 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
4.4 | Integração com base de dados | 4.3 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
5.0 | INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES
5.1 | Aplicação de algoritmos de IA/ML para gerar insights | 4.4 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
5.2 | Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.1 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
5.3 | Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.2 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
6.0 | Testes
6.1 | Testes funcionais e de usabilidade | 5.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
6.2 | Testes de responsividade e compatibilidade | 6.1 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
6.3 | Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.2 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
7.0 | Lançamento (Stakeholders internos)
7.1 | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 6.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
7.2 | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 6.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
7.3 | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 6.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
8.0 | Pós-lançamento (Stakeholders internos)
8.1 | Entrega da primeira versão aos professores | 6.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
8.2 | Ajustes baseados em feedbacks | 8.1 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
8.3 | Entrega oficial da versão final | 8.2 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
9.0 | PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL
9.1 | Apresentação do projeto (banner + pitch) | 8.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
9.2 | Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.1 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
9.3 | Documentação final do projeto | 9.2 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
10.0 | EXPANSÃO
10.1 | Análise de expansão de mercado | 9.3 |  | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
10.2 | Desenvolver parcerias | 9.4 |  | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
10.3 | Desenvolver versões de assinatura | 9.5 |  | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -

## Análise de Stackeholder
Mapa de Avaliação de Stakeholders - SAM | [5 empty] | Matriz de Relatórios Stakeholders – SRM
Stakeholder | Objetivos, Metas, Motivações e Interesses | Poder e Influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia “fina” | Stakeholder | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Ter acesso a relatórios claros, KPIs e insights para apoiar decisões de negócio; experiência intuitiva e responsiva. | Médio (feedback influencia melhorias e ajustes). | Alto, pois são os principais beneficiários e validadores da solução. | Utilizar o sistema, fornecer feedback contínuo. | Envolvimento em testes de usabilidade e validação. | Cliente (Usuários Finais) | KPIs, relatórios customizáveis, facilidade de uso do dashboard. | Resumos claros com indicadores principais. | Demonstrações práticas, dashboards interativos, tutoriais. | Durante testes e validação final. | Workshops, formulários de feedback, demonstrações online.
Product Owner | Garantir que o dashboard atenda às necessidades estratégicas da Cannoli. | Alto, define prioridades, aceita ou rejeita entregas. | Muito alto, direciona o desenvolvimento. | Gerir backlog, priorizar funcionalidades, validar entregas. | Contato frequente com a equipe de desenvolvimento. | Product Owner (Equipe Cannoli/Admins) | KPIs estratégicos, relatórios exportáveis, usabilidade e segurança. | Visão executiva, resultados de negócio. | Relatórios de desempenho, apresentações de status. | A cada entrega (sprint review). | Reuniões online, relatórios PDF/Excel.
Desenvolvedores | Entregar um produto funcional, seguro e inovador dentro do prazo e escopo. | Médio, pois possuem domínio técnico mas seguem prioridades definidas pelo Product Owner. | Alto, responsáveis pela execução. | Implementação de backend, frontend, integrações e testes. | Trabalho colaborativo, reuniões semanais, aplicação de boas práticas. | Desenvolvedores (Equipe de alunos) | Backlog, requisitos técnicos, progresso do sprint. | Detalhes técnicos e de gestão do progresso. | Quadro Kanban, relatórios de sprint, dailys. | Diário/semanal. | Reuniões presenciais/Teams, Trello/Jira.
Time Comercial | Usar dados estratégicos para atrair e fidelizar clientes; melhorar performance de vendas. | Médio, podem solicitar métricas específicas. | Alto, dashboard gera valor direto para decisões comerciais. | Validar indicadores comerciais, sugerir métricas relevantes. | Feedback durante testes e uso. | Time Comercial | Estratégias de vendas, métricas de clientes, potencial de uso do dashboard. | Resumos claros de oportunidades e métricas. | Relatórios de impacto de negócio. | Trimestral. | Reuniões estratégicas, e-mail.
Marketing | Obter relatórios e métricas de engajamento para campanhas mais efetivas. | Médio. | Médio-Alto, pois impacta diretamente a visibilidade da empresa. | Indicar necessidades de métricas de marketing. | Feedback contínuo sobre relatórios de campanhas. | Marketing | Engajamento dos clientes, divulgação da plataforma Cannoli. | Resumo visual de resultados e alcance. | Relatórios de comunicação, métricas de engajamento. | Mensal. | E-mails, apresentações visuais.
UX (User Experience) | Garantir que a interface seja intuitiva, acessível e responsiva. | Médio, influencia na aceitação do sistema. | Alto, experiência ruim pode comprometer o sucesso do projeto. | Prototipagem, testes de usabilidade e ajustes de interface. | Alinhamento constante com desenvolvedores. | UX (User Experience) | Usabilidade da interface, feedback dos usuários. | Feedback detalhado sobre navegação e experiência. | Protótipos, testes de usabilidade, relatórios UX. | Durante design e testes. | Sessões de testes com usuários, relatórios UX.
Equipe de Suporte ao Cliente | Garantir que clientes consigam usar a plataforma sem dificuldades. | Baixo-Médio. | Médio, pois atuam diretamente na satisfação do cliente. | Suporte técnico, registro de problemas e feedback. | Participação em testes e treinamento. | Equipe de Suporte ao Cliente | Demandas dos usuários finais, resolução de problemas. | Relatórios práticos de incidentes e soluções. | Registro de chamados, relatórios de suporte. | Semanal. | Sistema de tickets, reuniões de alinhamento.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alinhar o aplicativo com a visão da empresa e garantir o sucesso financeiro e da marca no mercado. | Muito alto, patrocinadores e tomadores de decisão. | Muito alto, aprovam e validam a entrega final. | Aprovação de recursos, validação estratégica. | Reuniões de acompanhamento e entrega de relatórios. | Gerência Executiva / Alta Administração | Visão estratégica, impacto nos negócios, ROI. | Relatórios executivos, visão macro. | Apresentações de resultados, relatórios consolidados. | Em marcos principais (validações e entrega final). | Reuniões executivas, relatórios em PDF.

## Diagrama de Seta
Projeto para construir um SISTEMA | [7 empty] | Diagrama de seta
Atividade fantasma
Quantos Dias dura o projeto?
Dias
Desenvolvimento APP | Atividade | Dependência | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 |  | 2
Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 |  | 1 | Dias 34: 4.2; Dias 37: 4.3; Dias 60: 7.3
Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.3 | 1.1 e 1.2 | 3 | Dias 59: 7.2; Dias 61: 8.1
Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 2.1 | 1.3 | 4 | Dias 58: 7.1; Dias 62: 8.2
Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.2 | 2.1 | 3 | Dias 13: 2.3; Dias 24: 3.5; Dias 26: 3.6; Dias 27: 4.1; Dias 57: 6.3; Dias 63: 8.3; Dias 64: 9.1; Dias 65: 9.2; Dias 66: 9.3
Elaboração do cronograma e metas | 2.3 | 2.2 | 1 | Dias 6: 2.1; Dias 10: 2.2; Dias 14: 2.4; Dias 19: 3.2; Dias 54: 5.3; Dias 55: 6.1; Dias 56: 6.2
Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.4 | 2.3 | 4 | Dias 1: 1.1; Dias 20: 3.3; Dias 53: 5.2
Navegação e funcionalidades | 3.2 | 2.4 | 5 | Dias 3: 1.3; Dias 52: 5.1
Protótipos interativos | 3.3 | 2.4 | 3 | Dias 1: 1.2; Dias 50: 4.4
Interface limpa e intuitiva | 3.5 | 3.2 e 3.3 | 2
Teste de UI / UX | 3.6 | 3.2, 3.3, 3.5 | 1
Modelagem de dados e definição da arquitetura | 4.1 | 3.6 | 7
Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.2 | 4.1 | 3
Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.3 | 4.2 | 14 | Dias 1: Quantos dias dura o Projeto? 46; Dias 6: 67
Integração com base de dados | 4.4 | 4.3 | 1 | Dias 1: Quais as atividades não podem atrasar? A, B, D, F,G --> caminho crítico; Dias 8: 2.3 / 3.6 /4.2 / 6.1 / 8.1 / 8.3 / 9.3
Aplicação de algoritmos de IA/ML | 5.1 | 4.4 | 2 | bar: Dias 1 to Dias 13
Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.2 | 5.1 | 1
Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.3 | 5.2 | 1
Testes funcionais e de usabilidade | 6.1 | 5.3 | 1
Testes de responsividade e compatibilidade | 6.2 | 6.1 | 1
Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.3 | 6.2 | 1
Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos | 7.1 | 6.3 | 1
Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.2 | 6.3 | 1
Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.3 | 6.3 | 1
Entrega da primeira versão aos professores | 8.1 | 6.3 | 1
Ajustes baseados em feedbacks | 8.2 | 8.1 | 1
Entrega oficial da versão final | 8.3 | 8.2 | 1
Apresentação do projeto (banner + pitch) | 9.1 | 8.3 | 1
Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.2 | 9.1 | 1
Documentação final do projeto | 9.3 | 9.2 | 1

## Diagrama de rede-precedência
Projeto para construir uma casa |  |  |  |  | PDI -Primeiro dia de início |  | UDI - Último dia de início | [13 empty] | Diagrama de seta
[5 empty] | PDT - Primeito dia de término |  | UDT - Último dia de término | [14 empty] | Atividade fantasma
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  | FL-Folgas Livres
[5 empty] | FT-Folgas totais |  |  |  | 0 | É o caminho crítico
Descrição | Atividade | Dependência | Duração
Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 |  | 2 | Legenda do NÓ
Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 |  | 1 | modelo
Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.3 | 1.1 e 1.2 | 3 | atividade | duração
Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 2.1 | 1.3 | 4 | PDI | PDT
Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.2 | 2.1 | 3 | UDI | UDT
Elaboração do cronograma e metas | 2.3 | 2.2 | 1 | FL | FT
Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.4 | 2.3 | 4
Navegação e funcionalidades | 3.2 | 2.4 | 5
Protótipos interativos | 3.3 | 2.4 | 3
Interface limpa e intuitiva | 3.5 | 3.2 e 3.3 | 2
Teste de UI / UX | 3.6 | 3.2, 3.3, 3.5 | 1
Modelagem de dados e definição da arquitetura | 4.1 | 3.6 | 7
Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.2 | 4.1 | 3
Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.3 | 4.2 | 14
Integração com base de dados | 4.4 | 4.3 | 1 | 1.1 | 2 | [11 empty] | 3.2 | 5
Aplicação de algoritmos de IA/ML | 5.1 | 4.4 | 2 | 0 | 2 | [11 empty] | 17 | 22
Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.2 | 5.1 | 1 | 0 | 2 | [11 empty] | 17 | 22
Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.3 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 2.1 | 4 |  | 2.2 | 3 | 2.3 | 1 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 2 |  | 3.6 | 1 | 4.1 | 7 | 4.2 | 3 | 4.3 | 14 | 4.4 | 1 | 5.1 | 2 | 5.2 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 1 | 6.1 | 1 | 6.2 | 1 | 6.3 | 1 | 7.1 | 1 | 7.2 | 1 | 7.3 | 1 | 8.1 | 1 | 8.2 | 1 | 8.3 | 1 | 9.1 | 1 | 9.2 | 1 | 9.3 | 1
Testes funcionais e de usabilidade | 6.1 | 5.3 | 1 |  |  | 2 | 5 | 5 | 9 |  | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 |  |  | 22 | 24 |  | 24 | 25 | 25 | 32 | 32 | 35 | 35 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67
Testes de responsividade e compatibilidade | 6.2 | 6.1 | 1 |  |  | 2 | 5 | 5 | 9 |  | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 |  |  | 22 | 24 |  | 24 | 25 | 25 | 32 | 32 | 35 | 35 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67
Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.3 | 6.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 17 | 20
Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.2 | 6.3 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 19 | 22
Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.3 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 | 2
Entrega da primeira versão aos professores | 8.1 | 6.3 | 1
Ajustes baseados em feedbacks | 8.2 | 8.1 | 1
Entrega oficial da versão final | 8.3 | 8.2 | 1
Apresentação do projeto (banner + pitch) | 9.1 | 8.3 | 1
Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.2 | 9.1 | 1
Documentação final do projeto | 9.3 | 9.2 | 1

## Gestão de Custo
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | CANNOLI DATAVISION]
| 1 | Instruções |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Paramêtros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
|  | Fonte | https://escritoriodeprojetos.com.br/download/previsoes-do-orcamento/
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1 | 2023-10-17
2 | 2023-10-18
Instruções
Ref. | Aba | Respons | Passos
0 | Param | PMO | Entre com o Custo do Capital
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador)
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher na coluna B o nome de cada Gasto (B7, B10, ...). No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna C - Tipos de gastos comuns em projetos
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos gastos (C7, C10, ...)
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos gastos por ano (D9..M21), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (D8..M20) para todos os gastos
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Preenche na coluna B o nome dos custos (B29, B30)
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos custos (C29, C30)
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos custos por ano (D27..M31)
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Entre com o valor realizado mês a mês. Caso não necessitar registrar os detalhes, pode incluir o valor total na linha 39 [Investimento total]
9
10
11
12
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Orçado
Identificação do Projeto |  | Mês
Nome do Projeto | Cannoli DataVision |  | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 2025-11-25 | TOTAL
Patrocinador | Faculdade FECAP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Investimento inicial Total |  | 0 | R$6000,00 | R$ 14.000,00 | R$10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$38.000,00
Investimento Acumulado | 0 | 0 | R$6.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 38.000,00
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento.
Iniciação | Gasto referente ao start do projeto, desde o estudo, mapeamento de funcionalidade e formação de time | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
| Taxa de crescimento de investimento de 0% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 0%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, como plano de exercicio e requisitos, mapas de academias e parques e afins. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000
| Taxa de crescimento de investimento de 33% ao mês MOM |  |  | 100% | 0% | 0%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência, ou seja, UX. | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 300
| Taxa de crescimento de investimento de 660% ao mês MOM |  |  | 200% | 0% | 0%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 0 | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | 4000
| Taxa de crescimento de investimento de 0% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 0%
INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES | Foco na segurança e integração da plataforma. | 0 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 3100
| Taxa de crescimento de investimento de 66% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 200%
Teste | Verificar as funcionalidades, realizar testes e possíveis correções | 0 | 0 | 500 | 250 | 750 | 1500
| Taxa de crescimento de investimento de 18% ao mês MOM |  |  | 44% | 0% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange aos stakeholders | 0 | 3300 | 6800 | 2500 | 3500 | 16000
| Taxa de crescimento de investimento de 0% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 0%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange o pós lançamento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 60%
PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL | Todo processo de marketing e divulgação. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 3000
| Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 0% | 0%
Expansão | Feedback e adapção | 0 | 0 | 4000 | 2050 | 2300 | 8350
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 42400
Payback |  | 0
ROI |  | -14%

## Realizado
#REF! |  |  | Mês
Nome do Projeto | Cannoli DataVision |  | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | TOTAL
Patrocinador | Faculdade FECAP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Investimento Total |  |  | 6350 | 15300 | 11350 | 9400 | 42400
Investimento Acumulado |  |  | 6350 | 21650 | 33000 | 42400
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Iniciação | Gasto referente a Definição dos objetivos dos dashboards, Formação da equipe e definição dos papéis e Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, como plano de exercicio e requisitos, mapas de academias e parques e afins. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência, ou seja, UX. | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 300
|  |  |  | 200% | 0% | 0%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 0 | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | 4000
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES | Foco na segurança e integração da plataforma. | 0 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 3600
|  |  |  | 0% | 0% | 200%
Testes | Verificar as funcionalidades, realizar testes e possíveis correções | 0 | 0 | 500 | 250 | 750 | 1500
|  |  |  | 52% | 0% | 0%
Lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange aos stakeholders | 0 | 2950 | 7500 | 3300 | 4500 | 18250
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange o pós lançamento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 100%
PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL | Todo processo de apresentação final. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Expansão | Feedback e adapção | 0 | 0 | 4000 | 2600 | 2300 | 8900
Note on C9: ====== ID#AAABtHHUXdY Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C11: ====== ID#AAABtHHUXdk Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C13: ====== ID#AAABtHHUXdI Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C15: ====== ID#AAABtHHUXds Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C17: ====== ID#AAABtHHUXdo Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C19: ====== ID#AAABtHHUXdM Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C21: ====== ID#AAABtHHUXdQ Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C23: ====== ID#AAABtHHUXdg Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C25: ====== ID#AAABtHHUXdc Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C27: ====== ID#AAABtHHUXdU Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Gráfico -Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 6000 | 6350 | 6000 | 6350 | 350 | 6%
2 | 14000 | 15300 | 20000 | 21650 | 1650 | 8%
3 | 10000 | 11350 | 30000 | 33300 | 3000 | 10%
4 | 8000 | 9400 | 38000 | 42400 | 2400 | 12%
Total | 38000 | 42400
Saldo Final | -4400

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | Cannoli DataVision
Mês de início | 2025-08-22
Patrocinador | FECAP

## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Cannoli DataVision
Gerente Responsável |  | Matheus Antero
Data da avaliação |  | dd/mm/aaaa
Histórico da avaliação de riscos
dd/mm/aaaa | Comentário

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Cannoli DataVision
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Recursos (Pessoas) | Técnico | Como resultado da equipe ser composta por alunos | Pode ocorrer dificuldade técnica ou indisponibilidade de tempo | O que acarretaria atraso nas Sprints e bugs no produto final | EQUIPE | Mitigar | Realizar workshops técnicos curtos sobre IA e LGPD antes das fases. | Ter um mentor técnico de sobreaviso para ajudar a equipe. | Queda na moral da equipe; Dependência excessiva do mentor. | 0.04 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Escopo | Negócio | Como resultado de solicitações de novas funcionalidades pelos stakeholders | Pode ocorrer aumento do escopo do projeto (scope creep) | O que acarretaria atraso no cronograma e estouro do orçamento | EQUIPE | Evitar | Definir um processo formal de "Congelamento de Escopo" | Negociar com o P.O. a troca de funcionalidades (nova por antiga). | Insatisfação do stakeholder que teve a funcionalidade trocada. | 0.08
R03 | Custo | Financeiro | Como resultado de um planejamento de custos subestimado | Pode ocorrer que o custo real continue maior que o orçado | O que acarretaria falta de verba para as fases finais | EQUIPE | Aceitar (Ativo) | Criar uma reserva de contingência de 10% sobre o custo restante. | Apresentar o desvio ao patrocinador (FECAP) com plano de ação. | Aumento da burocracia e monitoramento pelo patrocinador (FECAP). | 0.16
R04 | Técnico (IA/ML) | Técnico | Como resultado da alta complexidade dos algoritmos de IA/ML | Pode ocorrer que as funcionalidades de alertas e simulação não funcionem | O que acarretaria o comprometimento da principal entrega de valor (IA) | EQUIPE | Mitigar | Realizar uma Prova de Conceito (PoC) dos algoritmos antes da fase 5. | Usar uma biblioteca de IA mais simples ou reduzir o escopo da simulação. | Perda de valor percebido do produto final (ser visto como "menos inovador"). | 0.08
R05 | Técnico (LGPD) | Legal | Como resultado da implementação incorreta dos testes de privacidade (LGPD) | Pode ocorrer que o aplicativo não esteja em conformidade com a LGPD | O que acarretaria risco legal para a Cannoli/FECAP e rejeição dos usuários | EQUIPE | Mitigar | Criar um checklist de verificação de LGPD | Contratar uma consultoria jurídica rápida para validar os pontos de coleta. | Novos atrasos técnicos devido a mudanças de arquitetura exigidas pela consultoria. | 0.01
R06 | Externo (Lojas App) | Técnico | Como resultado do aplicativo não atender às diretrizes da Apple ou Google | Pode ocorrer a rejeição do aplicativo nas lojas (App Store / Google Play) | O que acarretaria um atraso significativo no Lançamento e na entrega final | EQUIPE | Transferir / Mitigar | Ler as diretrizes de submissão | Submeter o dash o mais cedo possível, prevendo tempo para re-submissão. | Risco de perder a data da Apresentação Final | 0.02
R07 | Stakeholders | Negócio | Como resultado da versão entregue aos professores não atender às expectativas | Pode ocorrer um volume muito alto de pedidos de ajustes | O que acarretaria atraso na entrega oficial da versão final | EQUIPE | Mitigar | Realizar uma "pré-validação" com um grupo menor de professores. | Alocar 3 dias no cronograma (buffer) para ajustes pós-feedback. | Introdução de novos bugs (regressão) ao fazer ajustes apressados. | 0.04
R08 | Cronograma | Gerenciamento | Como resultado de atrasos acumulados nas fases de Desenvolvimento e Integração | Pode ocorrer a compressão do cronograma das fases seguintes (Testes, Lançamento) | O que acarretaria redução da qualidade dos testes e falha na data da Apresentação | EQUIPE | Mitigar | Monitorar semanalmente o "caminho crítico" do projeto. | Reduzir o escopo de funcionalidades não-essenciais da fase "Expansão". | Redução do caso de negócio (business case) do projeto. | 0.02
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
Cannoli DataVision
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da equipe ser composta por alunos | Pode ocorrer dificuldade técnica ou indisponibilidade de tempo | O que acarretaria atraso nas Sprints e bugs no produto final | EQUIPE | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.04 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 20% | 17% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de solicitações de novas funcionalidades pelos stakeholders | Pode ocorrer aumento do escopo do projeto (scope creep) | O que acarretaria atraso no cronograma e estouro do orçamento | EQUIPE | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 50% | 34%
R03 | Como resultado de um planejamento de custos subestimado | Pode ocorrer que o custo real continue maior que o orçado | O que acarretaria falta de verba para as fases finais | EQUIPE | Muito Alta - 0,8 | Entre 20% e 40% - 1,40 | Menor que 5% - 2,05 | 2.87 | Moderada - 0,20 | 0.16 |  | 80% | 10%
R04 | Como resultado da alta complexidade dos algoritmos de IA/ML | Pode ocorrer que as funcionalidades de alertas e simulação não funcionem | O que acarretaria o comprometimento da principal entrega de valor (IA) | EQUIPE | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 40% | 34%
R05 | Como resultado da implementação incorreta dos testes de privacidade (LGPD) | Pode ocorrer que o aplicativo não esteja em conformidade com a LGPD | O que acarretaria risco legal para a Cannoli/FECAP e rejeição dos usuários | EQUIPE | Baixa - 0,1 | Entre 5% e 10% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.01 |  | 30% | 17%
R06 | Como resultado do aplicativo não atender às diretrizes da Apple ou Google | Pode ocorrer a rejeição do aplicativo nas lojas (App Store / Google Play) | O que acarretaria um atraso significativo no Lançamento e na entrega final | EQUIPE | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,05 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.205 | Baixa - 0,10 | 0.02 |  | 15% | 24%
R07 | Como resultado da versão entregue aos professores não atender às expectativas | Pode ocorrer um volume muito alto de pedidos de ajustes | O que acarretaria atraso na entrega oficial da versão final | EQUIPE | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.04 |  | 20% | 17%
R08 | Como resultado de atrasos acumulados nas fases de Desenvolvimento e Integração | Pode ocorrer a compressão do cronograma das fases seguintes (Testes, Lançamento) | O que acarretaria redução da qualidade dos testes e falha na data da Apresentação | EQUIPE | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.02 |  | 30% | 24%
R09 | [11 empty] | 0% | 0%
R10 | [11 empty] | 0% | 0%
R11 | [11 empty] | 0% | 0%
R12 | [11 empty] | 0% | 0%
R13 | [11 empty] | 0% | 0%
R14 | [11 empty] | 0% | 0%
R15 | [11 empty] | 0% | 0%
R16 | [11 empty] | 0% | 0%
R17 | [11 empty] | 0% | 0%
R18 | [11 empty] | 0% | 0%
R19 | [11 empty] | 0% | 0%
R20 | [11 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Cannoli DataVision
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da equipe ser composta por alunos | Pode ocorrer dificuldade técnica ou indisponibilidade de tempo | O que acarretaria atraso nas Sprints e bugs no produto final | EQUIPE | Atraso no projeto e aumento nos custos | 2000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Realizar workshops técnicos curtos sobre IA e LGPD antes das fases. | Ter um mentor técnico de sobreaviso para ajudar a equipe. | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de solicitações de novas funcionalidades pelos stakeholders | Pode ocorrer aumento do escopo do projeto (scope creep) | O que acarretaria atraso no cronograma e estouro do orçamento | EQUIPE |  | 5000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Definir um processo formal de "Congelamento de Escopo" | Negociar com o P.O. a troca de funcionalidades (nova por antiga).
R03 | Como resultado de um planejamento de custos subestimado | Pode ocorrer que o custo real continue maior que o orçado | O que acarretaria falta de verba para as fases finais | EQUIPE |  | 8000 | 3 | Dias de atraso na implantação | Criar uma reserva de contingência de 10% sobre o custo restante. | Apresentar o desvio ao patrocinador (FECAP) com plano de ação.
R04 | Como resultado da alta complexidade dos algoritmos de IA/ML | Pode ocorrer que as funcionalidades de alertas e simulação não funcionem | O que acarretaria o comprometimento da principal entrega de valor (IA) | EQUIPE |  | 4000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Realizar uma Prova de Conceito (PoC) dos algoritmos antes da fase 5. | Usar uma biblioteca de IA mais simples ou reduzir o escopo da simulação.
R05 | Como resultado da implementação incorreta dos testes de privacidade (LGPD) | Pode ocorrer que o aplicativo não esteja em conformidade com a LGPD | O que acarretaria risco legal para a Cannoli/FECAP e rejeição dos usuários | EQUIPE |  | 3000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Criar um checklist de verificação de LGPD | Contratar uma consultoria jurídica rápida para validar os pontos de coleta.
R06 | Como resultado do aplicativo não atender às diretrizes da Apple ou Google | Pode ocorrer a rejeição do aplicativo nas lojas (App Store / Google Play) | O que acarretaria um atraso significativo no Lançamento e na entrega final | EQUIPE |  | 1500 | 7 | Dias de atraso na implantação | Ler as diretrizes de submissão | Submeter o dash o mais cedo possível, prevendo tempo para re-submissão.
R07 | Como resultado da versão entregue aos professores não atender às expectativas | Pode ocorrer um volume muito alto de pedidos de ajustes | O que acarretaria atraso na entrega oficial da versão final | EQUIPE |  | 2000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Realizar uma "pré-validação" com um grupo menor de professores. | Alocar 3 dias no cronograma (buffer) para ajustes pós-feedback.
R08 | Como resultado de atrasos acumulados nas fases de Desenvolvimento e Integração | Pode ocorrer a compressão do cronograma das fases seguintes (Testes, Lançamento) | O que acarretaria redução da qualidade dos testes e falha na data da Apresentação | EQUIPE |  | 3000 | 7 | Dias de atraso na implantação | Monitorar semanalmente o "caminho crítico" do projeto. | Reduzir o escopo de funcionalidades não-essenciais da fase "Expansão".
R09 | [8 empty] | 0 | 0
R10 | [8 empty] | 0 | 0
R11 | [8 empty] | 0 | 0
R12 | [8 empty] | 0 | 0
R13 | [8 empty] | 0 | 0
R14 | [8 empty] | 0 | 0
R15 | [8 empty] | 0 | 0
R16 | [8 empty] | 0 | 0
R17 | [8 empty] | 0 | 0
R18 | [8 empty] | 0 | 0
R19 | [8 empty] | 0 | 0
R20 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Histórico de evolução(não)
Não precisa preencher, pois o projeto não será acompanhado.
Versão | Autor | Id Risco | Categoria | Data | Situação anterior | Situação Atual | Motivo
1 |  | R01 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.32 | Levantamento inicial
1 |  | R02 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R03 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R04 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R05 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R06 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R07 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R08 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R09 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R10 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R11 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R12 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R13 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Plano de Comunicação
Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor – Responsável | Local | Receptor | Data ou Frequência | Feedback | Data do Feedback | Observações
STK-001 | Kick-off do Projeto | Apresentação do projeto, objetivos, escopo | Reunião | Scrum Master | Google Meet | Equipe completa | Início do projeto | Alinhamento inicial | Após 2 dias | Define visão e papéis | Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada:
STK-002 | Reuniões Semanais | Status geral do projeto | Reunião | Scrum Master | Google Meet | Dev Team | Semanal | Status de tarefas | Durante a reunião | Acompanhamento | Cliente (Restaurantes Parceiros Cannoli) | Visualizar métricas de vendas, engajamento e desempenho das campanhas no dashboard | Influenciam pelo uso e feedback ao sistema | Realizar testes, fornecer feedback e validar usabilidade do dashboard
STK-003 | Grupo no WhatsApp | Comunicação rápida e avisos | Mensagens | Scrum Master | WhatsApp | Equipe | Diária | Respostas rápidas | Imediato | Canal informal | Product Owner | Garantir valor do produto e alinhamento com a Cannoli | Determina a direção e as prioridades do desenvolvimento. | Gerenciar requisitos, priorizar sprints e validar entregas
STK-004 | Sprint Planning | Planejamento de tarefas | Reunião Ágil | Scrum Master | Google Meet | Dev Team + PO | Início de cada sprint | Backlog aprovado | Após reunião | Planejamento | Desenvolvedores | Desenvolvimento de software, aprendizado contínuo. | Impactam diretamente na qualidade técnica do aplicativo. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos.
STK-005 | Daily Meeting | Andamento e bloqueios | Reunião Ágil | Scrum Master | Google Meet | Dev Team | Diária | Bloqueios identificados | Durante reunião | 15 min | Time Comercial Cannoli | Usar dashboard para decisões comerciais, crescimento do negócio, sucesso no mercado. | Influência em métricas e KPIs | Fornecer requisitos de negócios e acompanhar desenvolvimento
STK-006 | Sprint Review | Demonstração do que foi entregue | Reunião | Product Owner | Meet | Dev Team + PO | Fim do Sprint | Feedback do PO | Após reunião | Valida Incrementos | Marketing | Analisar dados de campanhas no dashboard | Define métricas exibidas | Sugerir KPIs e dashboards estratégicos
STK-007 | Sprint Retrospective | Análise do que funcionou e melhorar | Reunião | Scrum Master | Meet | Dev Team | Fim do Sprint | Melhorias definidas | Após reunião | Ajuste de processo | UX (User Experience) | Melhorar experiência do usuário | Influenciam diretamente na usabilidade e na retenção de usuários. | Criar protótipos, conduzir testes de usabilidade, coletar feedbacks
STK-008 | Front/Back Alinhamento | Integração entre camadas | Reunião Técnica | Líder Técnico | Meet | Dev Front + Dev Back | Semanal | Ações técnicas | Após reunião | Integração APIs | Equipe de Suporte ao Cliente | Satisfação do cliente, melhoria contínua do suporte. | Impacto na experiência do cliente final | Responder a perguntas, resolver problemas, coletar feedback do cliente.
STK-009 | Big Data | Estruturação dos dados | Reunião Técnica | Time de Dados | Colab/Meet | Dados + Dev | Semanal | Dados consistentes | Após reunião | Base do dashboard | Gerência Executiva/Alta Administração | Acompanhar evolução do projeto | Definem a estratégia e os recursos disponíveis. | Aprovar entregas, definir expectativas e recursos
STK-010 | UI/UX | Protótipos e telas | Reunião Técnica | Time UI/UX | Figma/Meet | UX + Front | Semanal | Ajustes de layout | Após reunião | Usabilidade
STK-011 | IA/ML | Modelos inteligentes | Reunião Técnica | Time de IA | Colab/Meet | IA + Dev | Quinzenal | Ajustes no modelo | Após reunião | Insights automáticos
STK-012 | Reunião com Cannoli | Validação com a Startup | Reunião | PO + Líder Projeto | Meet | Cannoli | Única vez | Feedback real | Após reunião | Alinhamento negócio
STK-013 | Testes & Qualidade | QA e validação | Sessão Técnica | QA Lead | Github/Meet | Dev Team | A cada entrega | Lista de bugs | Após testes | Garantia de qualidade
STK-014 | Workshop Cliente Final | Experiência do usuário final | Workshop | PO + UX | Meet/Presencial | Cliente simulado | Antes da entrega final | Feedback UX | Após workshop | Ajustes finais

## PV_dependência (hidden)
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Soma de Custos
1.1 e 1.2 | EQUIPE | Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.3 | 100
1.3 | EQUIPE | Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 2.1 | 500
10.0 | (vazio) | EXPANSÃO | 10.0 | 3000
2.0 | (vazio) | Planejamento | 2.0 | 300
2.1 | EQUIPE | Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.2 | 500
2.2 | EQUIPE | Elaboração do cronograma e metas | 2.3 | 500
2.3 | EQUIPE | Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.4 | 500
2.4 | EQUIPE | DESIGN UI | 3.1 | 50
|  | Navegação e funcionalidades | 3.2 | 50
|  | Protótipos interativos | 3.3 | 50
3.0 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3.0 | 2000
3.2 e 3.3 | EQUIPE | DESIGN UX | 3.4 | 50
|  | Interface limpa e intuitiva | 3.5 | 50
3.2, 3.3, 3.5 | EQUIPE | Teste de UI / UX | 3.6 | 50
3.6 | EQUIPE | Modelagem de dados e definição da arquitetura | 4.1 | 1000
4.0 | (vazio) | Desenvolvimento | 4.0 | 300
4.1 | EQUIPE | Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.2 | 1000
4.2 | EQUIPE | Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.3 | 1000
4.3 | EQUIPE | Integração com base de dados | 4.4 | 1000
4.4 | EQUIPE | Aplicação de algoritmos de IA/ML | 5.1 | 1200
5.0 | (vazio) | INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES | 5.0 | 4000
5.1 | EQUIPE | Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.2 | 1200
5.2 | EQUIPE | Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.3 | 1200
5.3 | EQUIPE | Testes funcionais e de usabilidade | 6.1 | 500
6.0 | (vazio) | Testes | 6.0 | 3600
6.1 | EQUIPE | Testes de responsividade e compatibilidade | 6.2 | 500
6.2 | EQUIPE | Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.3 | 500
6.3 | EQUIPE | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.2 | 6600
|  | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1 | 7500
|  | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.3 | 4500
| EQUIPE | Entrega da primeira versão aos professores | 8.1 | 0
7.0 | (vazio) | Lançamento (Stakeholders internos) | 7.0 | 1500
8.0 | (vazio) | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 8.0 | 18600
8.1 | EQUIPE | Ajustes baseados em feedbacks | 8.2 | 0
8.2 | EQUIPE | Entrega oficial da versão final | 8.3 | 0
8.3 | EQUIPE | Apresentação do projeto (banner + pitch) | 9.1 | 1000
9.0 | (vazio) | PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL | 9.0 | 0
9.1 | EQUIPE | Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.2 | 1000
9.2 | EQUIPE | Documentação final do projeto | 9.3 | 1000
9.3 | EQUIPE | Análise de expansão de mercado | 10.1 | 4000
|  | Desenvolver parcerias | 10.2 | 2600
|  | Desenvolver versões de assinatura | 10.3 | 2300
(vazio) | EQUIPE | Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 | 100
|  | Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 | 100
| (vazio) | Iniciação | 1
Total Geral |  |  |  | 75500

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250