## Gestão de Custo
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | CANNOLI DATAVISION]
| 1 | Instruções |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Paramêtros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
|  | Fonte | https://escritoriodeprojetos.com.br/download/previsoes-do-orcamento/
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1 | 2023-10-17
2 | 2023-10-18
Instruções
Ref. | Aba | Respons | Passos
0 | Param | PMO | Entre com o Custo do Capital
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador)
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher na coluna B o nome de cada Gasto (B7, B10, ...). No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna C - Tipos de gastos comuns em projetos
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos gastos (C7, C10, ...)
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos gastos por ano (D9..M21), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (D8..M20) para todos os gastos
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Preenche na coluna B o nome dos custos (B29, B30)
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos custos (C29, C30)
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos custos por ano (D27..M31)
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Entre com o valor realizado mês a mês. Caso não necessitar registrar os detalhes, pode incluir o valor total na linha 39 [Investimento total]
9
10
11
12
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Orçado
Identificação do Projeto |  | Mês
Nome do Projeto | Cannoli DataVision |  | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 2025-11-25 | TOTAL
Patrocinador | Faculdade FECAP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Investimento inicial Total |  | 0 | R$6000,00 | R$ 14.000,00 | R$10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$38.000,00
Investimento Acumulado | 0 | 0 | R$6.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 38.000,00
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento.
Iniciação | Gasto referente ao start do projeto, desde o estudo, mapeamento de funcionalidade e formação de time | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
| Taxa de crescimento de investimento de 0% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 0%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, como plano de exercicio e requisitos, mapas de academias e parques e afins. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000
| Taxa de crescimento de investimento de 33% ao mês MOM |  |  | 100% | 0% | 0%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência, ou seja, UX. | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 300
| Taxa de crescimento de investimento de 660% ao mês MOM |  |  | 200% | 0% | 0%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 0 | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | 4000
| Taxa de crescimento de investimento de 0% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 0%
INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES | Foco na segurança e integração da plataforma. | 0 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 3100
| Taxa de crescimento de investimento de 66% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 200%
Teste | Verificar as funcionalidades, realizar testes e possíveis correções | 0 | 0 | 500 | 250 | 750 | 1500
| Taxa de crescimento de investimento de 18% ao mês MOM |  |  | 44% | 0% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange aos stakeholders | 0 | 3300 | 6800 | 2500 | 3500 | 16000
| Taxa de crescimento de investimento de 0% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 0%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange o pós lançamento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 0% | 0% | 60%
PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL | Todo processo de marketing e divulgação. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 3000
| Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 0% | 0%
Expansão | Feedback e adapção | 0 | 0 | 4000 | 2050 | 2300 | 8350
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 42400
Payback |  | 0
ROI |  | -14%

## Realizado
Mês
Nome do Projeto | Cannoli DataVision |  | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | TOTAL
Patrocinador | Faculdade FECAP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Investimento Total |  |  | 6350 | 15300 | 11350 | 9400 | 42400
Investimento Acumulado |  |  | 6350 | 21650 | 33000 | 42400
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Iniciação | Gasto referente a Definição dos objetivos dos dashboards, Formação da equipe e definição dos papéis e Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, como plano de exercicio e requisitos, mapas de academias e parques e afins. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência, ou seja, UX. | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 300
|  |  |  | 200% | 0% | 0%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 0 | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | 4000
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES | Foco na segurança e integração da plataforma. | 0 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 3600
|  |  |  | 0% | 0% | 200%
Testes | Verificar as funcionalidades, realizar testes e possíveis correções | 0 | 0 | 500 | 250 | 750 | 1500
|  |  |  | 52% | 0% | 0%
Lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange aos stakeholders | 0 | 2950 | 7500 | 3300 | 4500 | 18250
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange o pós lançamento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 100%
PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL | Todo processo de apresentação final. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Expansão | Feedback e adapção | 0 | 0 | 4000 | 2600 | 2300 | 8900
Note on C9: ====== ID#AAABtHHUXdY Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C11: ====== ID#AAABtHHUXdk Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C13: ====== ID#AAABtHHUXdI Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C15: ====== ID#AAABtHHUXds Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C17: ====== ID#AAABtHHUXdo Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C19: ====== ID#AAABtHHUXdM Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C21: ====== ID#AAABtHHUXdQ Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C23: ====== ID#AAABtHHUXdg Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C25: ====== ID#AAABtHHUXdc Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C27: ====== ID#AAABtHHUXdU Eduardo Montes, PMP (2025-10-04 01:15:07) Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Gráfico -Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | 6000 | 6350 | 6000 | 6350 | 350 | 6%
2 | 14000 | 15300 | 20000 | 21650 | 1650 | 8%
3 | 10000 | 11350 | 30000 | 33300 | 3000 | 10%
4 | 8000 | 9400 | 38000 | 42400 | 2400 | 12%
Total | 38000 | 42400
Saldo Final | -4400

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | Cannoli DataVision
Mês de início | 2025-08-22
Patrocinador | FECAP

## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Cannoli DataVision
Gerente Responsável |  | Matheus Antero
Data da avaliação |  | dd/mm/aaaa
Histórico da avaliação de riscos
dd/mm/aaaa | Comentário

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Cannoli DataVision
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Recursos (Pessoas) | Técnico | Como resultado da equipe ser composta por alunos | Pode ocorrer dificuldade técnica ou indisponibilidade de tempo | O que acarretaria atraso nas Sprints e bugs no produto final | EQUIPE | Mitigar | Realizar workshops técnicos curtos sobre IA e LGPD antes das fases. | Ter um mentor técnico de sobreaviso para ajudar a equipe. | Queda na moral da equipe; Dependência excessiva do mentor. | 0.04 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Escopo | Negócio | Como resultado de solicitações de novas funcionalidades pelos stakeholders | Pode ocorrer aumento do escopo do projeto (scope creep) | O que acarretaria atraso no cronograma e estouro do orçamento | EQUIPE | Evitar | Definir um processo formal de "Congelamento de Escopo" | Negociar com o P.O. a troca de funcionalidades (nova por antiga). | Insatisfação do stakeholder que teve a funcionalidade trocada. | 0.08
R03 | Custo | Financeiro | Como resultado de um planejamento de custos subestimado | Pode ocorrer que o custo real continue maior que o orçado | O que acarretaria falta de verba para as fases finais | EQUIPE | Aceitar (Ativo) | Criar uma reserva de contingência de 10% sobre o custo restante. | Apresentar o desvio ao patrocinador (FECAP) com plano de ação. | Aumento da burocracia e monitoramento pelo patrocinador (FECAP). | 0.16
R04 | Técnico (IA/ML) | Técnico | Como resultado da alta complexidade dos algoritmos de IA/ML | Pode ocorrer que as funcionalidades de alertas e simulação não funcionem | O que acarretaria o comprometimento da principal entrega de valor (IA) | EQUIPE | Mitigar | Realizar uma Prova de Conceito (PoC) dos algoritmos antes da fase 5. | Usar uma biblioteca de IA mais simples ou reduzir o escopo da simulação. | Perda de valor percebido do produto final (ser visto como "menos inovador"). | 0.08
R05 | Técnico (LGPD) | Legal | Como resultado da implementação incorreta dos testes de privacidade (LGPD) | Pode ocorrer que o aplicativo não esteja em conformidade com a LGPD | O que acarretaria risco legal para a Cannoli/FECAP e rejeição dos usuários | EQUIPE | Mitigar | Criar um checklist de verificação de LGPD | Contratar uma consultoria jurídica rápida para validar os pontos de coleta. | Novos atrasos técnicos devido a mudanças de arquitetura exigidas pela consultoria. | 0.01
R06 | Externo (Lojas App) | Técnico | Como resultado do aplicativo não atender às diretrizes da Apple ou Google | Pode ocorrer a rejeição do aplicativo nas lojas (App Store / Google Play) | O que acarretaria um atraso significativo no Lançamento e na entrega final | EQUIPE | Transferir / Mitigar | Ler as diretrizes de submissão | Submeter o dash o mais cedo possível, prevendo tempo para re-submissão. | Risco de perder a data da Apresentação Final | 0.02
R07 | Stakeholders | Negócio | Como resultado da versão entregue aos professores não atender às expectativas | Pode ocorrer um volume muito alto de pedidos de ajustes | O que acarretaria atraso na entrega oficial da versão final | EQUIPE | Mitigar | Realizar uma "pré-validação" com um grupo menor de professores. | Alocar 3 dias no cronograma (buffer) para ajustes pós-feedback. | Introdução de novos bugs (regressão) ao fazer ajustes apressados. | 0.04
R08 | Cronograma | Gerenciamento | Como resultado de atrasos acumulados nas fases de Desenvolvimento e Integração | Pode ocorrer a compressão do cronograma das fases seguintes (Testes, Lançamento) | O que acarretaria redução da qualidade dos testes e falha na data da Apresentação | EQUIPE | Mitigar | Monitorar semanalmente o "caminho crítico" do projeto. | Reduzir o escopo de funcionalidades não-essenciais da fase "Expansão". | Redução do caso de negócio (business case) do projeto. | 0.02
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
Cannoli DataVision
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da equipe ser composta por alunos | Pode ocorrer dificuldade técnica ou indisponibilidade de tempo | O que acarretaria atraso nas Sprints e bugs no produto final | EQUIPE | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.04 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 20% | 17% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de solicitações de novas funcionalidades pelos stakeholders | Pode ocorrer aumento do escopo do projeto (scope creep) | O que acarretaria atraso no cronograma e estouro do orçamento | EQUIPE | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 50% | 34%
R03 | Como resultado de um planejamento de custos subestimado | Pode ocorrer que o custo real continue maior que o orçado | O que acarretaria falta de verba para as fases finais | EQUIPE | Muito Alta - 0,8 | Entre 20% e 40% - 1,40 | Menor que 5% - 2,05 | 2.87 | Moderada - 0,20 | 0.16 |  | 80% | 10%
R04 | Como resultado da alta complexidade dos algoritmos de IA/ML | Pode ocorrer que as funcionalidades de alertas e simulação não funcionem | O que acarretaria o comprometimento da principal entrega de valor (IA) | EQUIPE | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 40% | 34%
R05 | Como resultado da implementação incorreta dos testes de privacidade (LGPD) | Pode ocorrer que o aplicativo não esteja em conformidade com a LGPD | O que acarretaria risco legal para a Cannoli/FECAP e rejeição dos usuários | EQUIPE | Baixa - 0,1 | Entre 5% e 10% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.01 |  | 30% | 17%
R06 | Como resultado do aplicativo não atender às diretrizes da Apple ou Google | Pode ocorrer a rejeição do aplicativo nas lojas (App Store / Google Play) | O que acarretaria um atraso significativo no Lançamento e na entrega final | EQUIPE | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,05 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.205 | Baixa - 0,10 | 0.02 |  | 15% | 24%
R07 | Como resultado da versão entregue aos professores não atender às expectativas | Pode ocorrer um volume muito alto de pedidos de ajustes | O que acarretaria atraso na entrega oficial da versão final | EQUIPE | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.04 |  | 20% | 17%
R08 | Como resultado de atrasos acumulados nas fases de Desenvolvimento e Integração | Pode ocorrer a compressão do cronograma das fases seguintes (Testes, Lançamento) | O que acarretaria redução da qualidade dos testes e falha na data da Apresentação | EQUIPE | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.02 |  | 30% | 24%
R09 | [11 empty] | 0% | 0%
R10 | [11 empty] | 0% | 0%
R11 | [11 empty] | 0% | 0%
R12 | [11 empty] | 0% | 0%
R13 | [11 empty] | 0% | 0%
R14 | [11 empty] | 0% | 0%
R15 | [11 empty] | 0% | 0%
R16 | [11 empty] | 0% | 0%
R17 | [11 empty] | 0% | 0%
R18 | [11 empty] | 0% | 0%
R19 | [11 empty] | 0% | 0%
R20 | [11 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Cannoli DataVision
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da equipe ser composta por alunos | Pode ocorrer dificuldade técnica ou indisponibilidade de tempo | O que acarretaria atraso nas Sprints e bugs no produto final | EQUIPE | Atraso no projeto e aumento nos custos | 2000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Realizar workshops técnicos curtos sobre IA e LGPD antes das fases. | Ter um mentor técnico de sobreaviso para ajudar a equipe. | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de solicitações de novas funcionalidades pelos stakeholders | Pode ocorrer aumento do escopo do projeto (scope creep) | O que acarretaria atraso no cronograma e estouro do orçamento | EQUIPE |  | 5000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Definir um processo formal de "Congelamento de Escopo" | Negociar com o P.O. a troca de funcionalidades (nova por antiga).
R03 | Como resultado de um planejamento de custos subestimado | Pode ocorrer que o custo real continue maior que o orçado | O que acarretaria falta de verba para as fases finais | EQUIPE |  | 8000 | 3 | Dias de atraso na implantação | Criar uma reserva de contingência de 10% sobre o custo restante. | Apresentar o desvio ao patrocinador (FECAP) com plano de ação.
R04 | Como resultado da alta complexidade dos algoritmos de IA/ML | Pode ocorrer que as funcionalidades de alertas e simulação não funcionem | O que acarretaria o comprometimento da principal entrega de valor (IA) | EQUIPE |  | 4000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Realizar uma Prova de Conceito (PoC) dos algoritmos antes da fase 5. | Usar uma biblioteca de IA mais simples ou reduzir o escopo da simulação.
R05 | Como resultado da implementação incorreta dos testes de privacidade (LGPD) | Pode ocorrer que o aplicativo não esteja em conformidade com a LGPD | O que acarretaria risco legal para a Cannoli/FECAP e rejeição dos usuários | EQUIPE |  | 3000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Criar um checklist de verificação de LGPD | Contratar uma consultoria jurídica rápida para validar os pontos de coleta.
R06 | Como resultado do aplicativo não atender às diretrizes da Apple ou Google | Pode ocorrer a rejeição do aplicativo nas lojas (App Store / Google Play) | O que acarretaria um atraso significativo no Lançamento e na entrega final | EQUIPE |  | 1500 | 7 | Dias de atraso na implantação | Ler as diretrizes de submissão | Submeter o dash o mais cedo possível, prevendo tempo para re-submissão.
R07 | Como resultado da versão entregue aos professores não atender às expectativas | Pode ocorrer um volume muito alto de pedidos de ajustes | O que acarretaria atraso na entrega oficial da versão final | EQUIPE |  | 2000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Realizar uma "pré-validação" com um grupo menor de professores. | Alocar 3 dias no cronograma (buffer) para ajustes pós-feedback.
R08 | Como resultado de atrasos acumulados nas fases de Desenvolvimento e Integração | Pode ocorrer a compressão do cronograma das fases seguintes (Testes, Lançamento) | O que acarretaria redução da qualidade dos testes e falha na data da Apresentação | EQUIPE |  | 3000 | 7 | Dias de atraso na implantação | Monitorar semanalmente o "caminho crítico" do projeto. | Reduzir o escopo de funcionalidades não-essenciais da fase "Expansão".
R09 | [8 empty] | 0 | 0
R10 | [8 empty] | 0 | 0
R11 | [8 empty] | 0 | 0
R12 | [8 empty] | 0 | 0
R13 | [8 empty] | 0 | 0
R14 | [8 empty] | 0 | 0
R15 | [8 empty] | 0 | 0
R16 | [8 empty] | 0 | 0
R17 | [8 empty] | 0 | 0
R18 | [8 empty] | 0 | 0
R19 | [8 empty] | 0 | 0
R20 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Histórico de evolução(não)
Não precisa preencher, pois o projeto não será acompanhado.
Versão | Autor | Id Risco | Categoria | Data | Situação anterior | Situação Atual | Motivo
1 |  | R01 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.32 | Levantamento inicial
1 |  | R02 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R03 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R04 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R05 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R06 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R07 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R08 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R09 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R10 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R11 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R12 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R13 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Cliente (Usuários Finais) | Alta — busca facilidade de uso, acesso rápido aos indicadores e confiabilidade dos dados apresentados pelo dashboard. | Médio — influencia o sucesso do produto através do uso contínuo e feedback sobre funcionalidades e usabilidade. | Realizar testes de usabilidade, enviar feedbacks sobre desempenho e experiência, e validar a clareza das métricas exibidas no dashboard. | Data: 10/11/2025 Projeto: Cannoli DataVision | [7 empty] | Página: 01/01
Product Owner | Muito alto — interessado na entrega do produto conforme os objetivos estratégicos e de valor ao negócio. | Alto — define prioridades de desenvolvimento e aprova entregas de cada sprint. | Gerenciar backlog, definir prioridades técnicas e funcionais, acompanhar entregas e garantir alinhamento com a visão do projeto.
Desenvolvedores | Alto — interessados na qualidade técnica e desempenho do sistema. | Alto — responsáveis pela arquitetura, integração de IA e funcionamento do dashboard. | Implementar código, realizar integrações de API e machine learning, otimizar desempenho e corrigir falhas reportadas. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
Time Comercial | Médio — visa o posicionamento do produto e sua atratividade de mercado. | Médio — influencia a percepção externa e o sucesso de apresentação do produto. | Produzir materiais de divulgação, apoiar nas apresentações e garantir a coerência entre produto e comunicação visual. | STK-001 | Kick-off Meeting | Apresentação do Cannoli DataVision, objetivos estratégicos, definição de metas e coleta inicial de requisitos funcionais. | Reunião | Matheus Antero (Gerente de Projeto) | Sala de Conferências Virtual | Sala de aula na Fecap | Início do projeto |  | Alinhamento das expectativas e escopo do projeto. | Após a primeira semana | Documento de requisitos consolidado e validado.
Marketing | Médio — busca promover o sistema e fortalecer a marca Cannoli DataVision. | Médio — molda a imagem e a reputação do produto no mercado. | Planejar campanhas, criar conteúdo estratégico e acompanhar métricas de engajamento digital. | STK-002 | Planejamento de Sprint | Priorização de tarefas, backlog de funcionalidades e definição de entregas para a próxima iteração. | Reunião | João Vitor Cenedeze (Analista de Dados) | Scrum Board Online | Product Owner | Quinzenal |  | Feedback sobre estimativas e capacidade da sprint. | Após o fechamento da sprint | Replanejamento conforme progresso técnico e bloqueios.
UX (User Experience) | Alto — foca na satisfação e experiência do usuário final com o sistema. | Médio — influência direta na retenção de usuários e percepção de valor do dashboard. | Projetar interfaces intuitivas, revisar fluxos de navegação e aplicar melhorias contínuas com base em testes A/B e feedbacks. | STK-003 | Daily Meeting | Acompanhamento diário do progresso, identificação de impedimentos e sincronização entre as áreas de backend, design e IA. | Reunião | Matheus Antero (Gerente de Projeto) | Microsoft Teams | Desenvolvedores | Diariamente |  | Atualização do status e dos bloqueios da equipe. | Durante as reuniões diárias | Ações rápidas para remover impedimentos.
Equipe de Suporte ao Cliente | Médio — busca oferecer atendimento eficiente e suporte técnico pós-lançamento. | Baixo — atua de forma operacional, mas impacta na fidelização e satisfação dos clientes. | Coletar feedbacks, resolver problemas reportados, registrar incidentes e sugerir melhorias para próximas versões. | STK-004 | Revisão Técnica de Segurança | Verificação dos protocolos de segurança, criptografia e LGPD no sistema. | Reunião Técnica | Diogo Bandeira (Cybersegurança) | Google Meet | Membros da equipe comercial | A cada 3 semanas |  | Relatório de vulnerabilidades e plano de correção. | Após cada revisão | Garantia de segurança e conformidade de dados.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alto — interessada no sucesso geral do projeto e na consolidação institucional. | Muito alto — define recursos, cronogramas e metas estratégicas. | Aprovar orçamentos, acompanhar resultados, validar entregas e definir diretrizes de continuidade e expansão da plataforma. | STK-005 | Alinhamento Comercial | Avaliação do posicionamento do dashboard e definição de estratégias de apresentação para investidores e clientes. | Reunião | Felipe de Castro (Designer / Comercial) | Google Meet | Membros da equipe de marketing | Mensalmente |  | Feedback sobre clareza visual e atratividade da apresentação. | Após cada reunião | Atualização de materiais de divulgação e pitch.
|  |  |  | STK-006 | Testes de UX e Usabilidade | Validação das interfaces, fluxos de navegação e protótipos com base em feedback real de usuários simulados. | Sessão Técnica | Felipe de Castro (UX Design) | Laboratório de Usabilidade | Membros da equipe de UX | Semanalmente |  | Relato de melhorias e ajustes visuais. | Após cada sessão | Iteração contínua no layout e experiência.
|  |  |  | STK-007 | Análise de Dados e IA | Apresentação de relatórios gerados pelos modelos de Machine Learning e indicadores preditivos. | Reunião Técnica | João Vitor Cenedeze (Analista de Dados) | Sala de Dados | Membros da equipe de suporte ao cliente | Semanalmente |  | Feedback sobre performance e acurácia dos modelos. | Após cada entrega | Otimização dos modelos e novas métricas de IA.
|  |  |  | STK-008 | Revisão Estratégica e Encerramento de Sprint | Revisão dos resultados, comparação com metas e planejamento de melhorias contínuas. | Reunião | Matheus Antero (Gerente de Projeto) | Sala de Reuniões FECAP | Membros da alta administração, como Diretores e Gerentes. | A cada 15 dias |  | Avaliação de desempenho geral e metas atingidas. | Após cada reunião | Ajustes estratégicos para a próxima fase.
[5 empty] | Gerente do projeto: Matheus Antero |  | Elaborado por: Cannoli DataVision |  |  |  | Aprovado por: FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatórios executivos e operacionais: usados para documentação técnica e tomada de decisão. Reuniões e workshops: fortalecem o alinhamento da equipe e garantem atualização contínua. Dashboards e painéis digitais: promovem transparência, controle de métricas e acompanhamento em tempo real. Canais internos (Intranet, Drive, e-mail corporativo): centralizam e armazenam as comunicações oficiais do projeto.

## Mapa Competência - Equipe
Perfil de Qualificação |  |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento | [5 empty] | Cannoli DataVision
2 | Participou de treinamento |  |  | Revisado em Nov/2025
5 | Domínio básico |  |  | Aplicativo: Cannoli DataVision
8 | Experiência prática |  |  | Responsável: Matheus Antero
10 | Especialista |  |  | Habilitação
|  |  | Pessoa | Iniciação | Planejamento | Design e Prototipagem | Desenvolvimento | INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Teste | Lançamento (Stakeholders internos) | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL | Expansão
|  | Matheus Antero |  | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8
|  | João Vitor Cenedeze |  | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8
|  | Diogo Bandeia |  | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8
|  | Felipe de Castro |  | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8
Modelo de registro de treinamento no local de trabalho.

## Mapa de Responsabilidade
6. Matriz de Responsabilidade
Equipe do Projeto
Ref | Etapas – Atividades | GP | A | EC | D
1.1 | Definição dos objetivos dos dashboards | R / A | P | P | P
1.2 | Formação da equipe e definição dos papéis | R / A | P | P | P
1.3 | Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | R / A | R | C | I
2.1 | Análise de necessidades da Cannoli e clientes | R / A | R | C | I
2.2 | Definição de requisitos funcionais e não funcionais | R / A | R | C | I
2.3 | Elaboração do cronograma e metas | R / A | R | C | I
2.4 | Identificação de riscos e plano de mitigação | R / A | R | C | I
3.2 | Navegação e funcionalidades | R / A | R | C | I
3.3 | Protótipos interativos | R / A | R | C | P
3.5 | Interface limpa e intuitiva | R / A | R | C | P
3.6 | Teste de UI / UX | R / A | R | C | P
4.1 | Modelagem de dados e definição da arquitetura | R / A | I | R | C
4.2 | Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | C / A | I | R | C
4.3 | Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | C / A | I | R | C
4.4 | Integração com base de dados | C / A | I | R | C | EQUIPE DO PROJETO
5.1 | Aplicação de algoritmos de IA/ML | C / A | I | R | C | Matheus Antero | Gerente de Projeto
5.2 | Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | C / A | P | R | C | João Vitor Cenedeze | Analista
5.3 | Simulação de campanhas e cenários de uso | C / A | P | R | C | Diogo Bandeira | Especialista em Cybersegurança
6.1 | Testes funcionais e de usabilidade | C / A | P | R | C | Felipe de Castro e Lima | Designer
6.2 | Testes de responsividade e compatibilidade | C / A | C | I | R | Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado)
6.3 | Testes de segurança e privacidade (LGPD) | C / A | C | I | R
7.1 | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | C / A | C | I | R | R - Responsável pela Execução
7.2 | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | C / A | C | I | R | A - Aprovação
7.3 | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | C / A | C | I | R | C - Consultado
8.1 | Entrega da primeira versão aos professores | C / A | C | I | R | I - Informado
8.2 | Ajustes baseados em feedbacks | C / A | C | P | R | P - Participante
8.3 | Entrega oficial da versão final | C / A | C | P | R
9.1 | Apresentação do projeto (banner + pitch) | C / A | C | P | R
9.2 | Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | C / A | C | I | R
9.3 | Documentação final do projeto | C / A | C | I | R

## PV_dependência (hidden)
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Soma de Custos
1.1 e 1.2 | EQUIPE | Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.3 | 100
1.3 | EQUIPE | Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 2.1 | 500
10.0 | (vazio) | EXPANSÃO | 10.0 | 3000
2.0 | (vazio) | Planejamento | 2.0 | 300
2.1 | EQUIPE | Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.2 | 500
2.2 | EQUIPE | Elaboração do cronograma e metas | 2.3 | 500
2.3 | EQUIPE | Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.4 | 500
2.4 | EQUIPE | DESIGN UI | 3.1 | 50
|  | Navegação e funcionalidades | 3.2 | 50
|  | Protótipos interativos | 3.3 | 50
3.0 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3.0 | 2000
3.2 e 3.3 | EQUIPE | DESIGN UX | 3.4 | 50
|  | Interface limpa e intuitiva | 3.5 | 50
3.2, 3.3, 3.5 | EQUIPE | Teste de UI / UX | 3.6 | 50
3.6 | EQUIPE | Modelagem de dados e definição da arquitetura | 4.1 | 1000
4.0 | (vazio) | Desenvolvimento | 4.0 | 300
4.1 | EQUIPE | Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.2 | 1000
4.2 | EQUIPE | Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.3 | 1000
4.3 | EQUIPE | Integração com base de dados | 4.4 | 1000
4.4 | EQUIPE | Aplicação de algoritmos de IA/ML | 5.1 | 1200
5.0 | (vazio) | INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES | 5.0 | 4000
5.1 | EQUIPE | Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.2 | 1200
5.2 | EQUIPE | Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.3 | 1200
5.3 | EQUIPE | Testes funcionais e de usabilidade | 6.1 | 500
6.0 | (vazio) | Testes | 6.0 | 3600
6.1 | EQUIPE | Testes de responsividade e compatibilidade | 6.2 | 500
6.2 | EQUIPE | Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.3 | 500
6.3 | EQUIPE | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.2 | 6600
|  | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1 | 7500
|  | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.3 | 4500
| EQUIPE | Entrega da primeira versão aos professores | 8.1 | 0
7.0 | (vazio) | Lançamento (Stakeholders internos) | 7.0 | 1500
8.0 | (vazio) | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 8.0 | 18600
8.1 | EQUIPE | Ajustes baseados em feedbacks | 8.2 | 0
8.2 | EQUIPE | Entrega oficial da versão final | 8.3 | 0
8.3 | EQUIPE | Apresentação do projeto (banner + pitch) | 9.1 | 1000
9.0 | (vazio) | PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL | 9.0 | 0
9.1 | EQUIPE | Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.2 | 1000
9.2 | EQUIPE | Documentação final do projeto | 9.3 | 1000
9.3 | EQUIPE | Análise de expansão de mercado | 10.1 | 4000
|  | Desenvolver parcerias | 10.2 | 2600
|  | Desenvolver versões de assinatura | 10.3 | 2300
(vazio) | EQUIPE | Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 | 100
|  | Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 | 100
| (vazio) | Iniciação | 1
Total Geral |  |  |  | 75500

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250