## WBS_Detalhado (ordem etapas)
| 4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [11 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em dias | Conclusão (ENTREGA) | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | [10 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Definição dos objetivos dos dashboards |  | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 100 |  | 1 | Iniciação | NÃO | 1
| 1.2 | Formação da equipe e definição dos papéis |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 100 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 2
| 1.3 | Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.1 e 1.2 | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 3 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 100 |  | 3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 2
| 2.0 | Planejamento | 2.0 |  |  |  | 1ª |  |  | 300 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 12
| 2.1 | Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 1.3 | 2025-08-20 | 2025-08-24 | 4 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 500 |  | 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Desenvolvimento | 8
| 2.2 | Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.1 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 500 |  | 6 | Testes | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 3
| 2.3 | Elaboração do cronograma e metas | 2.2 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 500 |  | 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | Testes | 2
| 2.4 | Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.3 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | 4 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 500 |  | 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Lançamento (Stakeholders internos) | 1
| 3.0 | Design e Prototipagem | 3.0 |  |  |  | 1ª |  |  | 2000
| 3.1 | DESIGN UI | 2.4 |  |  |  | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.2 | Navegação e funcionalidades | 2.4 | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 5 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.3 | Protótipos interativos | 2.4 | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 3 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.4 | DESIGN UX | 3.2 e 3.3 |  |  |  | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.5 | Interface limpa e intuitiva | 3.2 e 3.3 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 3.6 | Teste de UI / UX | 3.2, 3.3, 3.5 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 50
| 4.0 | Desenvolvimento | 4.0 |  |  |  | 1ª e 2ª |  |  | 300
| 4.1 | Modelagem de dados e definição da arquitetura | 3.6 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 7 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 4.2 | Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.1 | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 3 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 4.3 | Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.2 | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 14 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 4.4 | Integração com base de dados | 4.3 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 5.0 | INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES | 5.0 |  |  |  | 1ª |  |  | 4000
| 5.1 | Aplicação de algoritmos de IA/ML | 4.4 | 2025-10-19 | 2025-10-21 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1200
| 5.2 | Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1200
| 5.3 | Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.2 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1200
| 6.0 | Testes | 6.0 |  |  |  | 2ª
| 6.1 | Testes funcionais e de usabilidade | 5.3 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 500
| 6.2 | Testes de responsividade e compatibilidade | 6.1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 500
| 6.3 | Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.2 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 500
| 7.0 | Lançamento (Stakeholders internos) | 7.0 |  |  |  | 2ª |  |  | 1500
| 7.1 | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 6.3 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 7500
| 7.2 | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 6.3 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 6600
. | 7.3 | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 6.3 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 4500
| 8.0 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 8.0 |  |  |  | 2ª |  |  | 18600
| 8.1 | Entrega da primeira versão aos professores | 6.3 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 0
| 8.2 | Ajustes baseados em feedbacks | 8.1 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 0
| 8.3 | Entrega oficial da versão final | 8.2 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 0
| 9.0 | PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL | 9.0 | [6 empty] | 0
| 9.1 | Apresentação do projeto (banner + pitch) | 8.3 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 9.2 | Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.1 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 9.3 | Documentação final do projeto | 9.2 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | 1000
| 10.0 | EXPANSÃO | 10.0 | [6 empty] | 3000
| 10.1 | Análise de expansão de mercado | 9.3 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 1 |  | EQUIPE | Pessoas | 4000
| 10.2 | Desenvolver parcerias | 9.3 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 1 |  | EQUIPE | Pessoas | 2600
| 10.3 | Desenvolver versões de assinatura | 9.3 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 1 |  | EQUIPE | Pessoas | 2300
8900
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 38600
Formulas:
Data Início = [Data Fim, row above]+1
Data Fim = [Data Início]+[Duração em dias]
Data Fim = [Duração em dias]+[Data Início]

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1 | Iniciação | 1 | 1
1.1 | Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
1.2 | Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
1.1 | Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 |  |  | EQUIPE
1.2 | Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 | 1 |  | EQUIPE
1.3 | Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.1 e 1.2 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
2.0 | Planejamento |  | 1 |  | EQUIPE
2.1 | Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 1.3 |  | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
2.2 | Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.1 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
2.3 | Elaboração do cronograma e metas | 2.2 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
2.4 | Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.3 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.0 | Design e Prototipagem
3.1 | DESIGN UI | 2.4 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.2 | Navegação e funcionalidades | 2.4 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.3 | Protótipos interativos | 2.4 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.4 | DESIGN UX | 3.2, 3.3 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.5 | Interface limpa e intuitiva | 3.2, 3.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
3.6 | Teste de UI / UX | 3.2, 3.3, 3.5 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
4.0 | Desenvolvimento
4.1 | Modelagem de dados e definição da arquitetura | 3.6 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
4.2 | Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.1 | 2 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
4.3 | Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.2 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
4.4 | Integração com base de dados | 4.3 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
5.0 | INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SIMULAÇÕES
5.1 | Aplicação de algoritmos de IA/ML para gerar insights | 4.4 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
5.2 | Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.1 | 1 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
5.3 | Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.2 | 1 | 1ª | EQUIPE | Pessoas | -
6.0 | Testes
6.1 | Testes funcionais e de usabilidade | 5.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
6.2 | Testes de responsividade e compatibilidade | 6.1 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
6.3 | Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.2 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
7.0 | Lançamento (Stakeholders internos)
7.1 | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 6.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
7.2 | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 6.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
7.3 | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 6.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
8.0 | Pós-lançamento (Stakeholders internos)
8.1 | Entrega da primeira versão aos professores | 6.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
8.2 | Ajustes baseados em feedbacks | 8.1 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
8.3 | Entrega oficial da versão final | 8.2 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
9.0 | PÓS-LANÇAMENTO E APRESENTAÇÃO FINAL
9.1 | Apresentação do projeto (banner + pitch) | 8.3 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
9.2 | Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.1 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
9.3 | Documentação final do projeto | 9.2 | 2 | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
10.0 | EXPANSÃO
10.1 | Análise de expansão de mercado | 9.3 |  | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
10.2 | Desenvolver parcerias | 9.4 |  | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -
10.3 | Desenvolver versões de assinatura | 9.5 |  | 2ª | EQUIPE | Pessoas | -

## Análise de Stackeholder
Mapa de Avaliação de Stakeholders - SAM | [5 empty] | Matriz de Relatórios Stakeholders – SRM
Stakeholder | Objetivos, Metas, Motivações e Interesses | Poder e Influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia “fina” | Stakeholder | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Ter acesso a relatórios claros, KPIs e insights para apoiar decisões de negócio; experiência intuitiva e responsiva. | Médio (feedback influencia melhorias e ajustes). | Alto, pois são os principais beneficiários e validadores da solução. | Utilizar o sistema, fornecer feedback contínuo. | Envolvimento em testes de usabilidade e validação. | Cliente (Usuários Finais) | KPIs, relatórios customizáveis, facilidade de uso do dashboard. | Resumos claros com indicadores principais. | Demonstrações práticas, dashboards interativos, tutoriais. | Durante testes e validação final. | Workshops, formulários de feedback, demonstrações online.
Product Owner | Garantir que o dashboard atenda às necessidades estratégicas da Cannoli. | Alto, define prioridades, aceita ou rejeita entregas. | Muito alto, direciona o desenvolvimento. | Gerir backlog, priorizar funcionalidades, validar entregas. | Contato frequente com a equipe de desenvolvimento. | Product Owner (Equipe Cannoli/Admins) | KPIs estratégicos, relatórios exportáveis, usabilidade e segurança. | Visão executiva, resultados de negócio. | Relatórios de desempenho, apresentações de status. | A cada entrega (sprint review). | Reuniões online, relatórios PDF/Excel.
Desenvolvedores | Entregar um produto funcional, seguro e inovador dentro do prazo e escopo. | Médio, pois possuem domínio técnico mas seguem prioridades definidas pelo Product Owner. | Alto, responsáveis pela execução. | Implementação de backend, frontend, integrações e testes. | Trabalho colaborativo, reuniões semanais, aplicação de boas práticas. | Desenvolvedores (Equipe de alunos) | Backlog, requisitos técnicos, progresso do sprint. | Detalhes técnicos e de gestão do progresso. | Quadro Kanban, relatórios de sprint, dailys. | Diário/semanal. | Reuniões presenciais/Teams, Trello/Jira.
Time Comercial | Usar dados estratégicos para atrair e fidelizar clientes; melhorar performance de vendas. | Médio, podem solicitar métricas específicas. | Alto, dashboard gera valor direto para decisões comerciais. | Validar indicadores comerciais, sugerir métricas relevantes. | Feedback durante testes e uso. | Time Comercial | Estratégias de vendas, métricas de clientes, potencial de uso do dashboard. | Resumos claros de oportunidades e métricas. | Relatórios de impacto de negócio. | Trimestral. | Reuniões estratégicas, e-mail.
Marketing | Obter relatórios e métricas de engajamento para campanhas mais efetivas. | Médio. | Médio-Alto, pois impacta diretamente a visibilidade da empresa. | Indicar necessidades de métricas de marketing. | Feedback contínuo sobre relatórios de campanhas. | Marketing | Engajamento dos clientes, divulgação da plataforma Cannoli. | Resumo visual de resultados e alcance. | Relatórios de comunicação, métricas de engajamento. | Mensal. | E-mails, apresentações visuais.
UX (User Experience) | Garantir que a interface seja intuitiva, acessível e responsiva. | Médio, influencia na aceitação do sistema. | Alto, experiência ruim pode comprometer o sucesso do projeto. | Prototipagem, testes de usabilidade e ajustes de interface. | Alinhamento constante com desenvolvedores. | UX (User Experience) | Usabilidade da interface, feedback dos usuários. | Feedback detalhado sobre navegação e experiência. | Protótipos, testes de usabilidade, relatórios UX. | Durante design e testes. | Sessões de testes com usuários, relatórios UX.
Equipe de Suporte ao Cliente | Garantir que clientes consigam usar a plataforma sem dificuldades. | Baixo-Médio. | Médio, pois atuam diretamente na satisfação do cliente. | Suporte técnico, registro de problemas e feedback. | Participação em testes e treinamento. | Equipe de Suporte ao Cliente | Demandas dos usuários finais, resolução de problemas. | Relatórios práticos de incidentes e soluções. | Registro de chamados, relatórios de suporte. | Semanal. | Sistema de tickets, reuniões de alinhamento.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alinhar o aplicativo com a visão da empresa e garantir o sucesso financeiro e da marca no mercado. | Muito alto, patrocinadores e tomadores de decisão. | Muito alto, aprovam e validam a entrega final. | Aprovação de recursos, validação estratégica. | Reuniões de acompanhamento e entrega de relatórios. | Gerência Executiva / Alta Administração | Visão estratégica, impacto nos negócios, ROI. | Relatórios executivos, visão macro. | Apresentações de resultados, relatórios consolidados. | Em marcos principais (validações e entrega final). | Reuniões executivas, relatórios em PDF.

## Diagrama de Seta
Projeto para construir um SISTEMA | [7 empty] | Diagrama de seta
Atividade fantasma
Quantos Dias dura o projeto?
Dias
Desenvolvimento APP | Atividade | Dependência | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 |  | 2
Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 |  | 1 | Dias 34: 4.2; Dias 37: 4.3; Dias 60: 7.3
Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.3 | 1.1 e 1.2 | 3 | Dias 59: 7.2; Dias 61: 8.1
Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 2.1 | 1.3 | 4 | Dias 58: 7.1; Dias 62: 8.2
Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.2 | 2.1 | 3 | Dias 13: 2.3; Dias 24: 3.5; Dias 26: 3.6; Dias 27: 4.1; Dias 57: 6.3; Dias 63: 8.3; Dias 64: 9.1; Dias 65: 9.2; Dias 66: 9.3
Elaboração do cronograma e metas | 2.3 | 2.2 | 1 | Dias 6: 2.1; Dias 10: 2.2; Dias 14: 2.4; Dias 19: 3.2; Dias 54: 5.3; Dias 55: 6.1; Dias 56: 6.2
Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.4 | 2.3 | 4 | Dias 1: 1.1; Dias 20: 3.3; Dias 53: 5.2
Navegação e funcionalidades | 3.2 | 2.4 | 5 | Dias 3: 1.3; Dias 52: 5.1
Protótipos interativos | 3.3 | 2.4 | 3 | Dias 1: 1.2; Dias 50: 4.4
Interface limpa e intuitiva | 3.5 | 3.2 e 3.3 | 2
Teste de UI / UX | 3.6 | 3.2, 3.3, 3.5 | 1
Modelagem de dados e definição da arquitetura | 4.1 | 3.6 | 7
Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.2 | 4.1 | 3
Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.3 | 4.2 | 14 | Dias 1: Quantos dias dura o Projeto? 46; Dias 6: 67
Integração com base de dados | 4.4 | 4.3 | 1 | Dias 1: Quais as atividades não podem atrasar? A, B, D, F,G --> caminho crítico; Dias 8: 2.3 / 3.6 /4.2 / 6.1 / 8.1 / 8.3 / 9.3
Aplicação de algoritmos de IA/ML | 5.1 | 4.4 | 2 | bar: Dias 1 to Dias 13
Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.2 | 5.1 | 1
Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.3 | 5.2 | 1
Testes funcionais e de usabilidade | 6.1 | 5.3 | 1
Testes de responsividade e compatibilidade | 6.2 | 6.1 | 1
Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.3 | 6.2 | 1
Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos | 7.1 | 6.3 | 1
Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.2 | 6.3 | 1
Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.3 | 6.3 | 1
Entrega da primeira versão aos professores | 8.1 | 6.3 | 1
Ajustes baseados em feedbacks | 8.2 | 8.1 | 1
Entrega oficial da versão final | 8.3 | 8.2 | 1
Apresentação do projeto (banner + pitch) | 9.1 | 8.3 | 1
Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.2 | 9.1 | 1
Documentação final do projeto | 9.3 | 9.2 | 1

## Diagrama de rede-precedência
Projeto para construir uma casa |  |  |  |  | PDI -Primeiro dia de início |  | UDI - Último dia de início | [13 empty] | Diagrama de seta
[5 empty] | PDT - Primeito dia de término |  | UDT - Último dia de término | [14 empty] | Atividade fantasma
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  | FL-Folgas Livres
[5 empty] | FT-Folgas totais |  |  |  | 0 | É o caminho crítico
Descrição | Atividade | Dependência | Duração
Definição dos objetivos dos dashboards | 1.1 |  | 2 | Legenda do NÓ
Formação da equipe e definição dos papéis | 1.2 |  | 1 | modelo
Levantamento inicial de requisitos e funcionalidades | 1.3 | 1.1 e 1.2 | 3 | atividade | duração
Análise de necessidades da Cannoli e clientes | 2.1 | 1.3 | 4 | PDI | PDT
Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.2 | 2.1 | 3 | UDI | UDT
Elaboração do cronograma e metas | 2.3 | 2.2 | 1 | FL | FT
Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.4 | 2.3 | 4
Navegação e funcionalidades | 3.2 | 2.4 | 5
Protótipos interativos | 3.3 | 2.4 | 3
Interface limpa e intuitiva | 3.5 | 3.2 e 3.3 | 2
Teste de UI / UX | 3.6 | 3.2, 3.3, 3.5 | 1
Modelagem de dados e definição da arquitetura | 4.1 | 3.6 | 7
Implementação do frontend (gráficos, filtros, KPIs) | 4.2 | 4.1 | 3
Implementação do backend (API, lógica do negócio, segurança) | 4.3 | 4.2 | 14
Integração com base de dados | 4.4 | 4.3 | 1 | 1.1 | 2 | [11 empty] | 3.2 | 5
Aplicação de algoritmos de IA/ML | 5.1 | 4.4 | 2 | 0 | 2 | [11 empty] | 17 | 22
Implementação de alertas automáticos e detecção de anomalias | 5.2 | 5.1 | 1 | 0 | 2 | [11 empty] | 17 | 22
Simulação de campanhas e cenários de uso | 5.3 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 2.1 | 4 |  | 2.2 | 3 | 2.3 | 1 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 2 |  | 3.6 | 1 | 4.1 | 7 | 4.2 | 3 | 4.3 | 14 | 4.4 | 1 | 5.1 | 2 | 5.2 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 1 | 6.1 | 1 | 6.2 | 1 | 6.3 | 1 | 7.1 | 1 | 7.2 | 1 | 7.3 | 1 | 8.1 | 1 | 8.2 | 1 | 8.3 | 1 | 9.1 | 1 | 9.2 | 1 | 9.3 | 1
Testes funcionais e de usabilidade | 6.1 | 5.3 | 1 |  |  | 2 | 5 | 5 | 9 |  | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 |  |  | 22 | 24 |  | 24 | 25 | 25 | 32 | 32 | 35 | 35 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67
Testes de responsividade e compatibilidade | 6.2 | 6.1 | 1 |  |  | 2 | 5 | 5 | 9 |  | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 |  |  | 22 | 24 |  | 24 | 25 | 25 | 32 | 32 | 35 | 35 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67
Testes de segurança e privacidade (LGPD) | 6.3 | 6.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 17 | 20
Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.2 | 6.3 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 19 | 22
Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.3 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 | 2
Entrega da primeira versão aos professores | 8.1 | 6.3 | 1
Ajustes baseados em feedbacks | 8.2 | 8.1 | 1
Entrega oficial da versão final | 8.3 | 8.2 | 1
Apresentação do projeto (banner + pitch) | 9.1 | 8.3 | 1
Suporte a dúvidas e melhorias pós-avaliação | 9.2 | 9.1 | 1
Documentação final do projeto | 9.3 | 9.2 | 1

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250